ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексного плана по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 ноября 2019 г.

| № пп | Наименование основного мероприятия Программы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий Программы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке |  |  |  | Выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 г. № 236 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Тыва и создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» создано Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» (ГБУ РТ «ЦГКО») (далее по тексту – Учреждение). 08 августа 2019 г. Учреждение зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения. Штатная численность согласно утвержденному штатному расписанию на 2019 г. составляет 7 единиц, на 2020 год – 12 единиц. По состоянию на 30 августа 2019 г. фактически принято на работу 4 сотрудника. Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 25 июля 2019 г. № 225-р «О закреплении нежилых помещений за ГБУ РТ «ЦГКО»» переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения, находящиеся по адресу: г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 57, №№ 13-15, общей площадью 62,0 кв. м. На поставку необходимого оборудования и оргтехники заключены государственные контракты. 16 августа 2019 г. Минземимуществом утверждено государственное задание №1, согласно которому в 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг. планируется проведение государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения (2020 г.), земель населенных пунктов (2021 г.), объектов капитального строительства (2022 г.). В 2019 г. планируется сбор, обработка, систематизация информации при определении кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения. Правительством Республики Тыва принято решение о дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2019 г. № 455 в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Дата перехода установлена с 20 сентября 2019 г. Во исполнение постановление ПРТ от 18 сентября 2019 г. № 455 издан Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения от 26 сентября 2019 г. № 65. |
| 2 | 3. Проведение комплексных кадастровых работ | 3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | Март 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | В исполнении. В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы. Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. Эрзинский – 15.04.2019 г. Овюрский – 17.04.2019 г. Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. Чеди-Хольский – 29.04.2019 г. Сут-Хольский – 30.04.2019 г. Чаа-Хольский – 30.04.2019 г. Тандинский - 06.05.2019 г. |
|  |  | 3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | май 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. Проекты технического задания и муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в 2019 году согласованы с Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок и доведено до муниципальных образований для подготовки и проведения конкурсов на выполнение комплексных кадастровых работ на территории соответствующих муниципальных образований. В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. Эрзинский – 15.04.2019 г. Овюрский – 17.04.2019 г. Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. Чеди-Хольский – 29.04.2019 г. Сут-Хольский – 30.04.2019 г. Чаа-Хольский – 30.04.2019 г. Тандинский - 06.05.2019 г. |
|  |  | 3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Июнь-июль 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. Победители открытых конкурсов выявлены, заключены муниципальные контракты с исполнителями работ по всем 7 кожуунам: - Овюрский кожуун - муниципальный контракт № 8 от 03 июня 2019 г. заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 620 тыс. рублей. - Монгун-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт №2019.461940 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта составляет 890 тыс. рублей. - Сут-Хольский кожуун - муниципальный контракт №1/2019 от 17 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта – 1 470 тыс. рублей. - Чаа-Хольский кожуун - муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 010 тыс. рублей. - Чеди-Хольский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 324 тыс. рублей. - Тандинский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 250 тыс. рублей. - Эрзинский кожуун муниципальный контракт №ОК 01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Орбита». Цена контракта – 1 203,818 тыс. рублей. |
|  |  | 3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | Декабрь 2017 - 2019 гг. | подрядная организация | В исполнении. Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2019 году между Росреестром России и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2019 году с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К.Кара-оолом и руководителем Росреестра В.В.Абрамченко через электронную систему «Электронный бюджет» от 05.02.2019 г. № 321-08-2019-010. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году, составляет 8 840 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 94,91 %, а из республиканского бюджета 450 000 рублей или 5,09 %. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований в отношении 130 кадастровых кварталов: Монгун-Тайгинском – 10 кадастровые кварталы, Овюрском – 16, Сут-Хольском – 32, Тандинском – 18, Чаа-Хольском – 15, Чеди-Хольском – 14, Эрзинском – 25. По состоянию на 28 октября 2019 г. исполнителями направлены на рассмотрение Заказчикам 119 подготовленные проекты КПТ из 130 кадастровых кварталов или выполнение составляет 91,54 процента. В Овюрском, Монгун-Тайгинском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском и Эрзинском кожуунах завершены работы по комплексным кадастровым работам. Согласование местоположения границ земельных участков, включенных в проекты карты - планов территорий проводится путем проведения заседаний Согласительной комиссии. Из них рассмотрены на заседании согласительной комиссии 42 проектов КПТ: Овюрский кожуун - рассмотрены 16 проекты КПТ по результатам проведения комплексных кадастровых работ. Исполнитель - ООО «Контур», исполнение составляет 100 процента. Монгун-Тайгинский кожуун - 10 проекты КПТ. Исполнитель- ООО «Центр кадастровых инженеров». исполнение составляет 100 процента. Чеди-Хольский - 5 проекты КПТ из 12. Исполнитель ООО «Вектор». Эрзинский - 11 проекты КПТ из 12. Исполнитель ООО «Орбита». Овюрский кожуун - муниципальный контракт № 8 от 03 июня 2019 г. заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 620 тыс. рублей. Монгун-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт №2019.461940 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта составляет 890 тыс. рублей. Сут-Хольский кожуун - муниципальный контракт №1/2019 от 17 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта – 1 470 тыс. рублей. Чаа-Хольский кожуун - муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 010 тыс. рублей. Чеди-Хольский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 324 тыс. рублей. Тандинский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 250 тыс. рублей. Эрзинский кожуун муниципальный контракт №ОК 01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Орбита». Цена контракта – 1 203,818 тыс. рублей. На стадии рассмотрения находятся 77 проекты КПТ в 4 кожуунах. Заседание согласительной комиссии назначены в 4 кожуунах и будут рассмотрены 77 кварталов (Сут-Хольский-24, Чаа-Хольский -15, Чеди-Хольский-6, Эрзинский-14 и Тандинский - 18): Сут-Хольский – 30 октября 2019. Чаа-Хольский – 31 октября 2019, 01 ноября и 13 ноября 2019. Тандинский – 31 октября 2019, 07 ноября 2019. Эрзинский – 08 ноября и 15 ноября 2019. Чеди-Хольский – 14 ноября 2019 г. Оплата осуществляется заказчиком по факту выполненных услуг (работ) течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акт выполненных работ, счет-фактура). По результатам выполненных работ по комплексным кадастровым работам перечислены финансовые средства для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ, счет-фактуре: администрации Овюрского кожууна в сумме 746700,0 руб. Администрации Монгун-Тайгинского кожууна перечислены в сумме 984800 руб. Согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Тыва на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ основным показателем результативности использования субсидии является количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых будут проведены комплексные кадастровые работы. Плановое значения показателя Республики Тыва (7 кожуунов) в 2019 году составляет 3712 ед. и будет достигнуто после внесения сведений об объектах недвижимости, подлежащих комплексным кадастровым работам в Единый государственный реестр недвижимости (срок достижения не позднее 01.02.2020г. согласно Соглашению). В настоящее время в Управление Росреестра по РТ направлены 16 проекты КПТ, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, которые включены сведения о 1477 объектах недвижимости для внесения сведений в ЕГРНВ соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, исполнители оказывают услуги в срок до 30 ноября 2019 года. На стадии выполнения остались всего 11 кварталов по дополнительным договорам (Сут-Хольский кожуун – 8, Чеди-Хольский - 3). Исполнителем является ООО «Вектор». В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, исполнители оказывают услуги в срок до 30 ноября 2019 года. Оплата осуществляется заказчиком по факту выполненных услуг (работ) течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акт выполненных работ, счет-фактура). |
| - 3 | - 4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва | 4.1. Внедрение программы учета земельных и имущественных отношений и переход на работу в специализированной автоматизировасистеме | В течение 2019 г. | ООО «АСГОР» | В исполнении. На территории республики в 2018 году внедрен программный комплекс АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (I этап) в отделах земельно-имущественных отношений 19-ти муниципальных образований Республики Тыва. В ходе реализации II этапа будут выполнены следующие работы: поставка и настройка модуля «Картография» для работы всех муниципальных образований; поставка и настройка модуля «Администрирование неналоговых поступлений»; реализация отправки запросов в ФНС и Росреестр у всех пользователей АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (муниципальные образования, Минзем), реализация функционала связи с публичной кадастровой картой. |