ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексного плана по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 мая 2019 г.

| № пп | Наименование основного мероприятия Программы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий Программы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке |  |  |  | В исполнении. Проект постановления Правительства Республики Тыва о создании государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – проект постановление) рассмотрен на заседании Совета Правительства Республики Тыва 27 ноября 2018 г. По результатам рассмотрения данного вопроса заместителю Председателя Правительства Республики Тыва – руководителю Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва Дамба-Хуураку А.П. было поручено создать рабочую группу по проведению анализа эффективности деятельности бюджетных учреждений Республики Тыва за 2018 год, включая оценку штатной деятельности, кадрового состава, объема и качества выполнения данными учреждениями государственных заданий, бюджетных затрат на их содержание, влияние их деятельности на доходную часть республиканского бюджета с целью изыскать дополнительные 10 штатных единиц для создаваемого государственного учреждения. Распоряжением Правительства Республики Тыва от 11 декабря 2018 г. № 529-р создана рабочая группа для анализа оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений. В настоящее время рабочей группой, созданной распоряжением Правительства Республики Тыва от 11 декабря 2018 г. № 529-р продолжается работа по проведению анализа эффективности деятельности действующих бюджетных учреждений. Согласно Закону Республики Тыва «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» на создание государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки» предусмотрены финансовые средства в размере 7116,7 тыс.рублей. В этой связи повторно согласован проект постановление с Министерством финансов Республики Тыва от 1 апреля 2019 г. и направлен на повторное согласование в Министерство юстиции Республики Тыва. Таким образом, указанный проект постановления Правительства Республики Тыва будет повторно вынесен на заседание Правительства Республики Тыва после согласования с Министерством юстиции Республики Тыва. |
| 2 | 3. Проведение комплексных кадастровых работ | 3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | Март 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | В исполнении. В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы. Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». По состоянию на 1 мая 2019 г. в ЕИС размещены извещения о проведении открытых конкурсов по определению исполнителей комплексных кадастровых работ 6 кожуунов: Эрзинский – 15.04.2019 г. Овюрский – 17.04.2019 г. Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. Чеди-Хольский – 29.04.2019 г. Сут-Хольский – 30.04.2019 г. Чаа-Хольский – 30.04.2019 г. Примерная дата размещения по Тандинскому кожууну – 06.05.2019 г. |
|  |  | 3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | май 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | В исполнении. Проекты технического задания и муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в 2019 году согласованы с Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок и доведено до муниципальных образований для подготовки и проведения конкурсов на выполнение комплексных кадастровых работ на территории соответствующих муниципальных образований. Ожидается подписания муниципальных контрактов в мае месяце. |
|  |  | 3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Июнь-июль 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Срок не наступил. |
|  |  | 3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | Декабрь 2017 - 2019 гг. | подрядная организация | Срок не наступил. |
| - 3 | - 4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва | 4.1. Внедрение программы учета земельных и имущественных отношений и переход на работу в специализированной автоматизировасистеме | В течение 2019 г. | ООО «АСГОР» | В исполнении. Во исполнение данного мероприятия будут внесены изменения в государственную программу в части уточнения мероприятий по внедрению единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва и по переходу на работу в АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» и модулем интеграции с ГИС ГМП. Переход на работу в АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» и модулем интеграции с ГИС ГМП даст следующие показатели продуктивности: внесение первичной информации в электронном виде (14%) формирование документации для дальнейшего оказания услуги, распечатка (10%) согласование документов (3%) поиск информации в предыдущих периодах (2%) формирование справок, ответов на запросы (10%) формирование регламентированной отчетности (6%) формирование не регламентированной отчетности (9%) остальная деятельность, не вошедшая в перечень (15%) |