- Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

По состоянию на 1 мая 2020 года

(отчетный период)

тыс.руб.

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2020 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план |  | факт | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  |
| Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 9,0158 | 2,119 | 0 | 0 | 9,0158 | 9,0158 | 9,0158 | 2,119 | - |  | - | - |  | - | В исполнении. В 2020 году планируется проведение государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов. На проведение данной работы из республиканского бюджета предусмотрено 9,0 млн.руб. На основании решения Министерства от 26.09.2019г. № 65 о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке Управлением Росреестра по РТ. Данный перечень направлен в ФГБУ РТ «ЦГКО» для определения кадастровой стоимости. Обработка перечня для целей определения кадастровой стоимости осуществляется государственным бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. В данный момент бюджетным учреждением проводится работа по определению кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов. Для этих целей с 28 сентября по 05 декабря2019 г. ФГБУ РТ «ЦГКО» выполнены следующие виды работ по сбору и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости ОН: 1. Обработка предварительного перечня 1406 земельных участков, подлежащих оценке в 2020 году (согласно информации Управления Росреестра по Республике Тыва по состоянию на 01.02.2017). 1.1. Анализируются и проверяются сведения об ОН на их непротиворечивость видов разрешенного использования, соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), на наличие в ЕГРН сведений об установленных границах. Результат: - проанализировано сведений о 1406 ОН. 1.2. Уточняется фактический вид разрешенного использования, коды видов разрешенного использования путем направления запросов в органы местного самоуправления Республики Тыва и получения, обработки полученной информации. В целях уточнения вида фактического использования земельных участков и присвоения кодов видов разрешенного использования были направлены перечни по 1075 ОНД в 18 муниципальных образований. ФГБУ РТ «ЦГКО» работа по определению кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов продолжается. |  |  |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | 21,6566 | 0 | 21,4400 | 0 | 1,1285 | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |  |  | - |  | - | В исполнении. По состоянию на 1 апреля 2020 г. в единой информационной системе государственных закупок размещены извещения о проведении открытых конкурсов по определению исполнителей комплексных кадастровых работ 8 кожуунов: 1. Бай-Тайгинский кожуун. Дата размещения 23.03.2020г. №0312300056920000002. Дата рассмотрения заявок 20.04.2020 г. 2. Дзун-Хемчикский кожуун. Дата размещения 24.03.2020г. №0312300061820000006. Дата рассмотрения заявок 22.04.2020г. 3. Каа-Хемский кожуун. Дата размещения 23.03.2020г. №0312300035120000002. Дата рассмотрения заявок 20.04.2020г. 4. Кызылский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г. №0312300001320000008. Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г. 5. Овюрский кожуун. Дата размещения 24.03.2020г. №0312300055820000008. Дата рассмотрения заявок 22.04.2020г. 6. Пий-Хемский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г. №0312300011520000004. Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г. 7. Тес-Хемский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г. №0312300074320000003 Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г. 8. Улуг-Хемский кожуун. Дата размещения 10.03.2020г. №0312300065620000002. Дата рассмотрения заявок 09.04.2020г. По результатам электронных конкурсов контракт заключается с победителем электронного конкурса, заявка которого на участие конкурса признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке. По состоянию на 28 апреля 2020 г. проведены открытые конкурсы в электронной форме в 6 кожуунах (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский). - 20 апреля 2020 г. проведены открытые конкурсы в электронной форме: №0312300056920000002 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Бай-Тайгинского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке является ООО «Контур». Сумма контракта составляет 1900,00 тыс.руб. Экономия – 255,6 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 2 мая 2020 г. В соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ) контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней в даты размещения в единой информационной системе протоколов подведения итогов открытого конкурса в электронной форме. №0312300035120000002 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Каа-Хемского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке является ООО «Орбита». Сумма контракта составляет - 3550 тыс.руб. Экономия – 1196,5 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 4 мая 2020 г. 2. 22 апреля 2020 г. проведены открытые конкурсы в электронной форме: №0312300061820000006 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Дзун-Хемчикского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке является ООО «Контур». Сумма контракта составляет 4000 тыс.руб. Экономия – 2224,3 Подписание муниципального контракта 7 мая 2020 г. №0312300055820000008 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Овюрского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке является ООО «Контур». Сумма контракта составляет 750 тыс.руб. экономия – 102,2 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 7 мая 2020 г. - 23 апреля 2020 г. проведены открытые конкурсы в электронной форме: №0312300011520000004 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Пий-Хемского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем признан ООО «Контур». Сумма контракта составляет 950 тыс.руб. Экономия – 117 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 7 мая 2020 г. №0312300074320000003 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Тес-Хемского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры признан ООО «Контур». Сумма контракта составляет 1200 тыс.руб. Экономия – 743,3 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 7 мая 2020 г. В результате проведения открытых конкурсов в электронной площадке образовалась экономия в сумме 4638,9 тыс.руб. В целях освоения субсидий из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ будут проведены повторные конкурсы и заключены договора на выполнение указанных работ. Администрацией Улуг-Хемского кожууна» 09 апреля 2020 года был проведен открытый конкурс в электронной форме по определению исполнителя комплексных кадастровых работ. По результатам рассмотрения заявок в администрации Улуг-Хемского кожууна поступило требование о приостановлении определения поставщика Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва от 16.04.2020 г. № 5-1976. Управлением ФАС совместно с администрацией Улуг-Хемского кожууна жалоба рассмотрена 21 апреля 2020 года. Повторное размещение извещения о проведении открытого конкурса запланировано после 12 мая 2020 г. Также администрацией Кызылского кожууна было внесено изменение в план-график по закупкам. В связи с этим рассмотрение и оценки заявок первых частей состоялось 27 апреля, а рассмотрение и оценка вторых частей заявок состоится 7 мая 2020 г. |  |  |
| 2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 0,450 | 0 | 0 | 0 | 0,450 | 0,450 | 0450 |  |  |  |  |  |  |  | В исполнении. Ведется работа по выявлению земельных участков для постановки на кадастровый учет. |  |  |
| 2.4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных образований и городских округов Республики Тыва | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - |  | - | - |  | - | Выполнено. Согласно государственному контракту № 0707 от 23.03.2020г. выполнена работа по технической поддержке ПП АИС АСГОР «Имущество». Сопровождение данной работы будет осуществляться исполнителем в течение года. - Исполнитель предоставляет всем категориям пользователей заказчика право на обращение в службу технической поддержки для получения квалифицированной помощи по следующим вопросам: 1. Выполнение в АИС регламентированных функций в рамках должностных обязанностей пользователя. 2. Разъяснение положений регламента деятельности автоматизируемой с помощью АИС. 3. Решение с помощью АИС не типичных задач. 4. Разъяснение основных приемов и методов работы в АИС. 5. Настройка оборудования и программного обеспечения входящего в состав АИС. 6. Установление причин некорректной работы АИС. 7. Устранение причин некорректной работы АИС. 8. Устранение последствий некорректной работы АИС. 9. Установка обновлений ПО входящего в состав АИС. 10. Снятие резервных копий баз данных входящих состав АИС. 11. Восстановление данных из резервных копий. 12. Настройка автоматического резервного копирования. 13. Создание и модификация учетных записей пользователей, назначение прав пользователям в рамках АИС. 14. Организация переноса компонентов АИС на новое оборудование. 15. Обеспечение бесперебойного функционирования АИС. II. Исполнитель предоставляет доступ к обновлениям программного обеспечения входящего в состав АИС. III. Исполнитель предоставляет Заказчику право на размещение программного обеспечения входящего в состав АИС на серверном оборудовании принадлежащем Исполнителю. IV. Исполнитель оказывает услуги технического сопровождения для пользователей Заказчика в течение срока действия договора в объеме до 200 пользователей. |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. капитальные вложения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 32,4224 | 0 | 21,440 |  | 11,8943 | 10,9824 | 10,9824 | 3,419 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |

- Примечание: Министерством разработан проект постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» с изменениями в соответствии с Законом Республики Тыва 27 февраля 2020 г. № 573-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» произошло снижение лимита мероприятия на проведение комплексных кадастровых работ из республиканского бюджета на 911,9 тыс.руб. Данные финансовые средства, предусмотренные в рамках Программы направлены на развитие Губернаторского проекта «Новая жизнь (Чаа-Сорук)». Согласно Регламенту Правительства Республики Тыва данный проект постановление направлен на согласование.