Индикаторы и показатели эффективности реализации государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений

на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 января 2020 г.

Целевые показатели достигнуты по следующим направлениям:

- По состоянию на 1 января 2020 г. совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков составляет 193596 тыс.руб. (план 209044 тыс.руб.) или выполнение плана составляет 92,6 процента.

Из них поступило в консолидированный бюджет Республики Тыва от:

- земельного налога – 114144 тыс.руб. (план 117268 тыс.руб.) или выполнение составляет 97,3 процента;

- от аренды земли – 61328 тыс.руб. (план 68234 тыс.руб.) или выполнение составляет 89,9 процента;

- продажи земельных участков – 18124 тыс. руб. (план 23542 тыс.руб.) или выполнение составляет 77 процента.

2. Согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Тыва на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ основным значением показателя результативности использования субсидии является количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых будут проведены комплексные кадастровые работы. Плановое значения показателя в 2019 году составляет 3712 ед.

Также республика направляет в Росреестр РФ отчет об исполнении условий Соглашения по достижению значений показателей результативности исполнения мероприятий, не позднее 5 февраля очередного финансового года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия на проведения комплексных кадастровых работ в 2019 г.

Плановое значения показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ будет достигнуто после внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (срок достижения не позднее 01.02.2020г. согласно Соглашению).

По состоянию на 10 января 2020 г. согласно сведениям Управления Росреестра по Республике Тыва в Единый государственный реестр недвижимости по результатам комплексных кадастровых работ, проведенных на территории Республики Тыва в 2019 году, загружены 1259 объектов недвижимости (14 кадастровые кварталы) или 33,9 процента от общего количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы.

3. Показатель эффективности реализации государственной программы «общая площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории г.Кызыла и учтенных в ЕГРН с границами» достигнут на 168 процента.

На кадастровый учет поставлены земельные участки государственная собственность на которые не разграничена на территории г.Кызыла общей площадью 6 698 349,0 кв.м., при плане 4 000 000,0 кв.м. или выполнение составляет 168 процента.