ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексного плана по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2022 годы"

по состоянию на 1 января 2020 г.

| № пп | Наименование основного мероприятия Программы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий Программы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке |  |  |  | Выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 г. № 236 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Тыва и создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» создано Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» (ГБУ РТ «ЦГКО») (далее по тексту – Учреждение). 08 августа 2019 г. Учреждение зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения. Штатная численность согласно утвержденному штатному расписанию на 2019 г. составляет 7 единиц, на 2020 год – 12 единиц. По состоянию на 30 августа 2019 г. фактически принято на работу 4 сотрудника. Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 25 июля 2019 г. № 225-р «О закреплении нежилых помещений за ГБУ РТ «ЦГКО»» переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения, находящиеся по адресу: г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 57, №№ 13-15, общей площадью 62,0 кв. м. На поставку необходимого оборудования и оргтехники заключены государственные контракты. 16 августа 2019 г. Минземимуществом утверждено государственное задание №1, согласно которому в 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг. планируется проведение государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения (2020 г.), земель населенных пунктов (2021 г.), объектов капитального строительства (2022 г.). В 2019 г. планируется сбор, обработка, систематизация информации при определении кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения. Правительством Республики Тыва принято решение о дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2019 г. № 455 в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Дата перехода установлена с 20 сентября 2019 г. Во исполнение постановление ПРТ от 18 сентября 2019 г. № 455 издан Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения от 26 сентября 2019 г. № 65. |
| 2 | 3. Проведение комплексных кадастровых работ | 3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | Март 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. В 2019 году комплексные кадастровые работы проводятся на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 130 кадастровых кварталов: Монгун-Тайгинском – 10 кадастровые кварталы, Овюрском – 16, Сут-Хольском – 32, Тандинском – 18, Чаа-Хольском – 15, Чеди-Хольском – 14, Эрзинском – 25. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы. Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. Эрзинский – 15.04.2019 г. Овюрский – 17.04.2019 г. Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. Чеди-Хольский – 29.04.2019 г. Сут-Хольский – 30.04.2019 г. Чаа-Хольский – 30.04.2019 г. Тандинский - 06.05.2019 г. |
|  |  | 3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | май 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. Проекты технического задания и муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в 2019 году согласованы с Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок и доведено до муниципальных образований для подготовки и проведения конкурсов на выполнение комплексных кадастровых работ на территории соответствующих муниципальных образований. В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. Эрзинский – 15.04.2019 г. Овюрский – 17.04.2019 г. Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. Чеди-Хольский – 29.04.2019 г. Сут-Хольский – 30.04.2019 г. Чаа-Хольский – 30.04.2019 г. Тандинский - 06.05.2019 г. |
|  |  | 3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Июнь-июль 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. Победители открытых конкурсов выявлены, заключены муниципальные контракты с исполнителями работ по всем 7 кожуунам: - Овюрский кожуун - муниципальный контракт № 8 от 03 июня 2019 г. заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 620 тыс. рублей. - Монгун-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт №2019.461940 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта составляет 890 тыс. рублей. - Сут-Хольский кожуун - муниципальный контракт №1/2019 от 17 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта – 1 470 тыс. рублей. - Чаа-Хольский кожуун - муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 010 тыс. рублей. - Чеди-Хольский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 324 тыс. рублей. - Тандинский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 250 тыс. рублей. - Эрзинский кожуун муниципальный контракт №ОК 01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Орбита». Цена контракта – 1 203,818 тыс. рублей. |
|  |  | 3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | Декабрь 2017 - 2019 гг. | подрядная организация | Выполнено. Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2019 году между Росреестром России и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2019 году с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К.Кара-оолом и руководителем Росреестра В.В.Абрамченко через электронную систему «Электронный бюджет» от 05.02.2019 г. № 321-08-2019-010. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году, составляет 8 840 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 94,91%, а из республиканского бюджета 450 000 рублей или 5,09%. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. В 2019 году комплексные кадастровые работы проводятся на территории 7 муниципальных образований в отношении 130 кадастровых кварталов: Монгун-Тайгинском – 10 кадастровые кварталы, Овюрском – 16, Сут-Хольском – 32, Тандинском – 18, Чаа-Хольском – 15, Чеди-Хольском – 14, Эрзинском – 25. В 2019 году комплексные кадастровые работы проводятся на территории 7 муниципальных образований в отношении 130 кадастровых кварталов: Монгун-Тайгинском – 10 кадастровые кварталы, Овюрском – 16, Сут-Хольском – 32, Тандинском – 18, Чаа-Хольском – 15, Чеди-Хольском – 14, Эрзинском – 25. Завершены работы по комплексным кадастровым работам во всех 7 муниципальных образованиях Республики Тыва. Исполнителями направлены на рассмотрение Заказчикам 130 подготовленные проекты КПТ из 130 кадастровых кварталов. Согласование местоположения границ земельных участков, включенных в проекты карты - планов территорий (далее – КПТ) проводился путем проведения заседаний согласительной комиссии. Всего проведено 14 заседаний согласительной комиссии и рассмотрены все 130 проектов кадастровых планов территорий. По всем проектам КПТ исполнено в полном объеме (100%), в том числе: Овюрском кожууне рассмотрены 16 проектов КПТ, исполнитель ООО «Контур»; Монгун-Тайгинском кожууне - 10 проектов КПТ, исполнитель ООО «Центр кадастровых инженеров»; Сут-Хольском кожууне - 32 проекта, исполнитель ООО «Центр кадастровых инженеров» по основному контракту (24КПТ) и «Вектор» по договору (8КПТ); Тандинском кожууне - 18 проектов КПТ. Исполнитель ООО «Вектор»; Чаа-Хольский – рассмотрены 15 проектов КПТ. Исполнитель ООО «Вектор» по основному контракту и «Орбита» по договору; Эрзинский - 25 проектов КПТ. Исполнитель ООО «Орбита»; Чеди-Хольский - 14 проектов КПТ. Исполнитель ООО «Вектор». По результатам выполненных работ по комплексным кадастровым работам заказчиками перечислены все средства для оплаты выполненных работ в объеме 8840,0 тыс.руб., из них из федерального бюджета 8390,0 тыс.руб., республиканского бюджета 450,0 тыс.руб. Осуществлены перечисление всех средств в следующих кожуунах: Монгун-Тайгинский кожуун - 984,8 тыс.руб. Овюрский кожуун - 746,7 тыс.руб. Сут-Хольский кожуун - 1796,8 тыс.руб. Тандинский кожуун - 1375,0 тыс.руб. Эрзинский кожуун - 1463,4 тыс.руб. Чаа-Хольский кожуун - 1097,4 тыс.руб. Чеди-Хольский кожуун - 1375,9 тыс.руб. Финансовые средства, выделенные из федерального бюджета согласно Соглашению, заключенной между Правительством Республики Тыва и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии от 5 февраля 2019 г. № 321-08-2019-010 на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году на территории 7 муниципальных образований республики в отношении 130 кадастровых кварталов полностью освоены. В 2019 году по результатам проведения комплексных кадастровых работ Республика Тыва должна обеспечить достижение значения показателя результативности «количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» в объеме 3712 единиц. Также направляет в Росреестр РФ отчет об исполнении условий Соглашения по достижению значений показателей результативности исполнения мероприятий, не позднее 5 февраля очередного финансового года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия на проведения комплексных кадастровых работ в 2019 г. Плановое значения показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ будет достигнуто после внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (срок достижения не позднее 01.02.2020г. согласно Соглашению). По состоянию на 10 января 2020 г. согласно сведениям Управления Росреестра по Республике Тыва в Единый государственный реестр недвижимости по результатам комплексных кадастровых работ, проведенных на территории Республики Тыва в 2019 году, загружены 1259 объектов недвижимости (14 кадастровые кварталы) или 33,9 процента от общего количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. |
| - 3 | - 4. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4.1. Составление перечня земельных участков, подлежащих к межеванию | 2019 г. |  | Выполнено. В перечень земельных участков, подлежащих к межеванию в 2019 году включены 30 земельные участки. |
|  |  | 4.2. Выполнение работ по договору: подготовка схемы расположения земельных участков; постановка на государственный кадастровый учет | согласно договору |  | Выполнено. Во исполнение п.6 перечня поручений Главы Республики Тыва Ш.В.Кара-оола от 24.06.2019 № ГРТ-32 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ министерством был заключен договор на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена от 24.10.2019 г. с ООО «Алмаз». Цена договора на выполнение работ составляет 299,0 тыс.руб. Для подготовки межевого плана утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории. В результате поставлены на кадастровый учет земельные участки государственная собственность на которые не разграничена общей площадью 6 698 349,0 кв.м. В 2019 году на выполнение данной работы в республиканском бюджете было предусмотрено 450,0 тыс.руб. Работа выполнена на сумму 299,0 тыс.руб. В IV квартале 2019 г. связи со сжатыми сроками проведения процедур торгов, на оставшуюся сумму 151,0 тыс.руб. торги не были проведены. В связи с этим по состоянию на 01.01.2020 г. не было освоено 151,0 тыс.руб. Между тем, на сумму 299,0 тыс.руб. показатель эффективности реализации государственной программы по мероприятию «2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» достигнут на 168 процента. В результате выполнения данной работы на кадастровый учет поставлены земельные участки государственная собственность на которые не разграничена общей площадью 6 698 349,0 кв.м., при плане 4 000 000,0 кв.м. |
| - 4 | - 5. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва | 5.1. Внедрение программы учета земельных и имущественных отношений и переход на работу в специализированной автоматизированной системе | В течение 2019 г. | ООО «АСГОР» | Выполнено. На территории республики в 2018 году внедрен программный комплекс АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (I этап) в отделах земельно-имущественных отношений 19-ти муниципальных образований Республики Тыва. В ходе реализации II этапа будут выполнены следующие работы: поставка и настройка модуля «Картография» для работы всех муниципальных образований; поставка и настройка модуля «Администрирование неналоговых поступлений»; реализация отправки запросов в ФНС и Росреестр у всех пользователей АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (муниципальные образования, Минзем), реализация функционала связи с публичной кадастровой картой. |