## 1 числа месяца
Приложение № 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Информация о ходе реализации государственной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 1.10.2025
№ п/п | Региональные проекты/ ведомственные проекты/ комплексы процессных мероприятий | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (бюджета Республики Тыва) [1] |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. [2] | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [3]
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  | наименование | ед. измерения | значение
[12 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» | всего | 926 | 04 | 12 | 2650142603 | 611 | 2771.42 | ГБУ РТ "Центр государственной кадастровой оценки" | Количество объектов недвижимости, в отношении которых установлена кадастровая стоимость | ед. тыс | 197000 | 51087 | По состоянию на 01.10.2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 51087 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 287 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
|  | бюджет Республики Тыва (далее – РБ) | 926 | 04 | 12 | 2650142603 | 611 | 8666
|  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | [5 empty] | 0
|  | местные бюджеты (далее – МБ) | [5 empty] | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, муниципальные образования | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | ед. тыс
|  | внебюджетные источники (далее – ВБ) | [5 empty] | 0
2 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110022 | 245 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Создание крупномасштабного картографического материала | га | 444 | 0 | В части финансирования в сводную бюдженую роспись внесены изменения на мероприятие предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Заключен договор от 08.07.2025 № 2025.02-120 на проведение работ с ППК Роскадастр филиалом "Красноярское аэрогеодезическое предприятие". Сумма профинансирована на 100 %.
3 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110020 | 244 | 677592.22 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 233 | 212 | Исполнение 30%. По итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО СГП "Алмаз" от 02.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения и межевых планов земельных участков на территории г. Кызыла, с. Сесерлиг Пий-Хемского района, с .Кара-Хаак и с. Черби Кызылского района, с. Сесерлиг, Суш и Уюк Пий-Хемского района, с. Суг-Бажы Каа-Хемского района (1358,0 тыс. рублей). Также по итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО "КВАРТАЛ" от 18.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения и межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва (899,0 тыс. рублей). Итого заключены госконтракты на общую сумму 2257,0 тыс. рублей. Сумма профинансирована на 100 %.
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | тыс.руб | 249849 | 243079 | Исполнение 88 %. Земельный налог: план (79742,0) факт (84475,0). Аренда земельных участков: план (172163,0) факт (142799,0).Продажа земельных участков : план (46257,0) факт (34955,0).
5 | [8 empty] | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в единый кадастр недвижимости | % | 96.5 | 95 | Исполнение 95 %. По состоянию на 1 октября 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 136 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 94,4 % от общего количества муниципальных образований республики. На формировании находятся материалы по 7 границам муниципальных образований (Каа-Хемский, Кызылский, пгт. Каа-Хем,с. Кара-Хаак, Эрзинский, Пий-Хемский, Сут-Хольский).

## прил 13
Приложение 13
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий
| всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2025 год законом о бюджете | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2.1. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости | 12441000 | 2771428 | - | - | - | 12441000 | 7856250 | - | - | - | - | - | По состоянию на 01.09.2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 51087 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 287 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).

## прил 14
Приложение 14
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
ПОКАЗАТЕЛИ
государственой программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 1 октября 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение/год | Период, год |  |  |  | Причина
|  |  |  | план | факт | план | факт
2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | 2.1. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости | единица | 132662 | 197000 | 51087 | - | - | По состоянию на 01.10.2025 в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 51087 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 287 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
1.2 | Создание крупномасштабного картографического материала | га |  | 444 |  |  |  | В части финансирования в сводную бюдженую роспись внесены изменения на мероприятие предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Заключен договор от 08.07.2025 № 2025.02-120 на проведение работ с ППК Роскадастр филиалом "Красноярское аэрогеодезическое предприятие"
1.3 | Выполнение кадастровых работ на территории Республики Тыва | единица |  | 233 | 212 | 474 |  | Исполнение 30%. По итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО СГП "Алмаз" от 02.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения и межевых планов земельных участков на территории г. Кызыла, с. Сесерлиг Пий-Хемского района, с .Кара-Хаак и с. Черби Кызылского района, с. Сесерлиг, Суш и Уюк Пий-Хемского района, с. Суг-Бажы Каа-Хемского района (1358,0 тыс. рублей). Также по итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО "КВАРТАЛ" от 18.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения и межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва (899,0 тыс. рублей). Итого заключены госконтракты на общую сумму 2257,0 тыс. рублей. Сумма профинансирована на 100 %.
1.4 | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | тыс.рублей | 242300 | 249849 | 243079 |  |  | Исполнение 88 %. Земельный налог: план (79742,0) факт (84475,0). Аренда земельных участков: план (172163,0) факт (142799,0).Продажа земельных участков : план (46257,0) факт (34955,0).
1.5 | Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в единый кадастр недвижимости | проценты | 100 | 96.5 | 95 |  |  | Исполнение 95 %. По состоянию на 1 октября 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 135 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 95 % от общего количества муниципальных образований республики. На экспертизе находятся материалы границ муниципальных образований Эрзинского и Каа-Хемского кожуунов. На формировании находятся материалы по 5 границам муниципальных образований (Кызылский, пгт. Каа-Хем,с. Кара-Хаак, Пий-Хемский, Сут-Хольский).