Индикаторы и показатели эффективности реализации государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 20122 годы"

по состоянию на 1 сентября 2020 г.

- Целевые показатели достигнуты по следующим направлениям:

По состоянию на 3 сентября 2020 г. совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков предварительно (свод отчета до 15 числа каждого месяца) составляет 104837 тыс.руб. (план 97908 тыс.руб.) или выполнение плана составляет 107,1 процента.

Из них поступило в консолидированный бюджет Республики Тыва от:

- земельного налога – 58005 тыс.руб. (план 56262 тыс.руб.) или выполнение составляет 103,1 процентов;

- от аренды земли – 37016 тыс.руб. (план 33611 тыс.руб.) или выполнение составляет 110,1 процента;

- продажи земельных участков –  9816 тыс. руб. (план 8035 тыс.руб.) или выполнение составляет 122,2 процента.

- Согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Тыва на проведение в 2020 году комплексных кадастровых работ основным значением показателя результативности использования субсидии является количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. Плановое значение показателя в 2020 году составляет 10400 ед.

- Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Общая площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет составляет 722 150 кв.м., при плане 4 000 000,0 кв.м. или выполнение составляет 18 процента.

На стадии формирования находятся 30 земельных участков.

Работа в данном направлении продолжается.