## 1 числа месяца
Приложение № 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Информация о ходе реализации государственной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» за март 2025
№ п/п | Региональные проекты/ ведомственные проекты/ комплексы процессных мероприятий | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (бюджета Республики Тыва) [1] |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. [2] | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [3]
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  | наименование | ед. измерения | значение
[12 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» | всего | 926 | 04 | 12 | 2650142603 | 611 | 2771.42 | ГБУ РТ "Центр государственной кадастровой оценки" | Количество объектов недвижимости, в отношении которых установлена кадастровая стоимость | ед. тыс | 197000 | 17410 | По состоянию на 01.04.2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 17410 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 85 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
|  | бюджет Республики Тыва (далее – РБ) | 926 | 04 | 12 | 2650142603 | 611 | 2771.42
|  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | [5 empty] | 0
|  | местные бюджеты (далее – МБ) | [5 empty] | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, муниципальные образования | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | ед. тыс
|  | внебюджетные источники (далее – ВБ) | [5 empty] | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Создание крупномасштабного картографического материала | га | 0 | 0 | По данному мероприятию ведутся изменения в части финансирования в сводную бюдженую роспись
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 0 | 0 | По итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО СГП "Алмаз" от 02.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения и межевых планов земельных участков на территории г. Кызыла, с. Сесерлиг Пий-Хемского района, с .Кара-Хаак и с. Черби Кызылского района, с. Сесерлиг, Суш и Уюк Пий-Хемского района, с. Суг-Бажы Каа-Хемского района
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | тыс.руб | 96071 | 112058 | Исполнение 117 %. Земельный налог: план (24342,0) факт (23343,0). Аренда земельных участков: план (66913,0) факт (73927,0).Продажа земельных участков запаса: план (4816,0) факт (14788,0).
6 | [8 empty] | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в единый кадастр недвижимости | % | 80 | 100 | Исполнение 91%. По состоянию на 1 апреля 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 130 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 91,0 % от общего количества муниципальных образований республики.

## прил 13
Приложение 13
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий
| всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2025 год законом о бюджете | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2.1. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости | 12441000 | 2771428 | - | - | - | 12441000 | 7856250 | - | - | - | - | - | По состоянию на 01.04.2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 17410 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 85 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).

## прил 14
Приложение 14
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
ПОКАЗАТЕЛИ
государственой программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» за март 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение/год | Период, год |  |  |  | Причина
|  |  |  | план | факт | план | факт
2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | 2.1. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости | единица | 132662 | 197000 | 17410 | - | - | По состоянию на 01.04.2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 17410 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 85 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/). данные функции переданы Бюджетным Учреждениям, осуществляющим определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, созданным в субъектах РФ. На основании ст.16 Учреждением определена кадастровая стоимость у 97322 объектов недвижимости. Кроме этого, в соответствии со статьей 15 Закона о государственной кадастровой оценке Учреждением определяется кадастровая стоимость объектов недвижимости вновь учтенных, ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых внесены изменения в период с 1 января года проведения государственной кадастровой оценки до даты начала применения кадастровой стоимости. Учреждением за 2024 год на основании ст.15 Закона о государственной кадастровой оценке определена кадастровая стоимость 64 268 ОН. Однако количество объектов недвижимости с каждым годом увеличивается. В данной государственной программе по плану указано количество объектов недвижимости, подлежащих по ст.15 Закона о государственной кадастровой оценки.
1.2 | Создание крупномасштабного картографического материала | га |  | 444 |  |  |  | По данному мероприятию ведутся изменения в части финансирования в сводную бюдженую роспись
1.3 | Выполнение кадастровых работ на территории Республики Тыва | единица |  | 474 |  |  |  | По итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО СГП "Алмаз" от 02.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения и межевых планов земельных участков на территории г. Кызыла, с. Сесерлиг Пий-Хемского района, с .Кара-Хаак и с. Черби Кызылского района, с. Сесерлиг, Суш и Уюк Пий-Хемского района, с. Суг-Бажы Каа-Хемского района
1.4 | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | тыс.рублей | 242300 | 96071 | 112058 |  |  | Исполнение 117 %. Земельный налог: план (24342,0) факт (23343,0). Аренда земельных участков: план (66913,0) факт (73927,0).Продажа земельных участков запаса: план (4816,0) факт (14788,0).
1.5 | Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в единый кадастр недвижимости | проценты | 80 | 100 | 91 |  |  | Исполнение 91%. По состоянию на 1 апреля 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 130 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 91,0 % от общего количества муниципальных образований республики.