ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_

**Об утверждении доклада о ходе реализации государственной программы**

 **Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2025 годы»**

**за период с 2014 по 2023 годы**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528, Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2025 годы» за период с 2014 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Заместитель Председателя

 Правительства Республики Тыва О.Н.Лукин

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_

ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2014-2025 ГОДЫ»

ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2023 ГОДЫ

1. Общая часть

В Республике Тыва с 2014 по 2023 годы реализована государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва за 2014-2025 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2013 г. № 670.

Срок реализации - 2014-2023 годы.

Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик (координатор) ПрограммыСоисполнители ПрограммыОсновные целиПрограммыОсновные задачиПрограммыОжидаемые результаты реализации Программы | ----- | Министерство земельных и имущественных отношений Республики ТываГосударственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки», органы местного самоуправления (далее – учреждение) (по согласованию)повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной и муниципальной собственностисоздание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимостиувеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков. Актуализация государственной кадастровой оценки земельных участков  |

1. **Результаты реализации государственной программы**

**«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2025 годы»**

**за период с 2014 по 2023 годы**

За период с 2014 по 2023 годы поступило в консолидированный бюджет от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков Республики Тыва 2 225,8 тыс. руб., при плане 2 245,2 тыс. руб. или 99% выполнение от плана.

В рамках реализации мероприятий Программы проводились комплексные кадастровые работы (далее-ККР) на территории Республики Тыва с 2017 года.

Республика Тыва вошла в тройку пилотных регионов России вместе с Белгородской, Астраханской областями. Где впервые комплексные кадастровые работы были проведены в 2017 году.

За пять лет проведения комплексных кадастровых работ, уточнены местоположения границ 104 тысяч объектов недвижимости, расположенных в 905 кадастровых кварталах на территории 18 районов. Проведение комплексных кадастровых работ позволило уточнить границы земельных участков, актуализировать и упорядочить сведения Единого государственного реестра недвижимости, исправить реестровые ошибки.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон об оценке) предусмотрен новый порядок проведения государственной кадастровой оценки, в частности передачу функций по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации.

Для организации работ по переходу осуществления государственной кадастровой оценки по новому порядку, необходимо создание государственного бюджетного учреждения по определению кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва.

Министерством проводилась работа по созданию государственного бюджетного учреждения по определению кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва.

В соответствии с приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 25 декабря 2020 г. № 93 «О проведении в 2022, 2023 годах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» на территории Республики Тыва проведена:

- в 2022 году государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий земель;

- в 2023 году – зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

В рамках государственной кадастровой оценки в 2022 году оценено 123 479 земельных участков, при плане 119 000 участка или 103,8 % выполнение от плана.

Наибольшее количество земельных участков находится в:

- г. Кызыле - 36 047 единиц;

- Кызылском - 14 057 единиц;

- Пий-Хемском - 8 884 единиц;

- Дзун-Хемчикском – 8 347 единиц;

- Улуг-Хемском – 7 398 единиц;

- Каа-Хемском – 6 647 единиц;

- Тандинском – 5 798 единиц;

- Барун-Хемчикском – 5 019 единиц;

- Тес-Хемском – 4 284 единиц;

- Бай-Тайгинском – 3 547 единиц;

- Эрзинском – 3 403 единиц;

- Сут-Хольском – 3 325 единиц;

- Чеди-Хольском – 3 191 единиц.

Наименьшее количество объектов оценки находится в:

- Овюрском – 3 165 единиц;

- Тоджинском – 2 648 единиц;

- Чаа-Хольском – 2 542 единиц;

- г. Ак-Довурак – 2 417 единиц;

- Монгун-Тайгинском – 1 857 единиц;

- Тере-Хольском районах - 903 единиц.

В результате проведенной в 2022 году государственной кадастровой оценки, наблюдается:

- по землям населенных пунктов увеличение в 1,1 раз;

- по землям сельскохозяйственного назначения уменьшение в 0,78 раз;

- по землям промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения увеличение в 3,8 раз;

- по землям особо охраняемых территорий и объектов увеличение в 1,14 раза;

- по землям лесного фонда уменьшение в 0,63 раза;

- по землям водного фонда увеличение в 2,87 раз;

- по землям запаса уменьшение в 0,02 раза;

- по землям, которые категории земель не установлены увеличение кадастровой стоимости в 10 раз.

Также в 2023 году оценено 132 662 объектов капитального строительства.

Сведения о количестве объектов недвижимости, в разрезе видов объектов оценки по Республике Тыва.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид объекта недвижимости** | **Количество объектов капитального строительства, подлежащих государственной кадастровой оценке** |
| 1 | Здание | 64 469 |
| 2 | Помещение | 63 415 |
| 3 | Сооружение | 4 585 |
| 4 | ОНС | 159 |
| 5 | Машино-место | 34 |
| 6 | Всего | **132 662** |

Количество объектов капитального строительства в разрезе кадастровых районов Республики Тыва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование района** | **Количество объектов капитального строительства, подлежащих государственной кадастровой оценке** | **Здание** | **Помещение** | **Сооружение** | **ОНС** |  | **Машино-место** |
| 1 | Бай-Тайгинский район | 3 695 | 1 947 | 1 583 | 164 | 1 |  | - |
| 2 | Барун-Хемчикский район | 4 061 | 1 990 | 1 891 | 179 | 1 |  | - |
| 3 | Дзун-Хемчикский район | 7 635 | 4 886 | 2 446 | 299 | 4 |  | - |
| 4 | Каа-Хемский район | 4 517 | 2 481 | 1 749 | 287 | - |  | - |
| 5 | Кызылский район | 11 669 | 7 062 | 4 140 | 447 | 20 |  | - |
| 6 | Монгун-Тайгинский район | 1 965 | 1 000 | 914 | 48 | 3 |  | - |
| 7 | Овюрский район | 2 900 | 1 579 | 1 177 | 139 | 5 |  | - |
| 8 | Пий-Хемский район | 5 732 | 3 423 | 2 093 | 214 | 2 |  | - |
| 9 | Сут-Хольский район | 2 858 | 1 780 | 949 | 129 | - |  | - |
| 10 | Тандинский район | 5 666 | 3 113 | 2 209 | 342 | 2 |  | - |
| 11 | Тоджинский район | 2 898 | 1 879 | 944 | 71 | 4 |  | - |
| 12 | Тес-Хемский район | 3 380 | 1 578 | 1 628 | 171 | 3 |  | - |
| 13 | Улуг-Хемский район | 7 499 | 3 023 | 4 164 | 308 | 4 |  | - |
| 14 | Чаа-Хольский район | 2 213 | 1 127 | 1 004 | 82 | - |  | - |
| 15 | Чеди-Хольский район | 3 657 | 1 398 | 2 131 | 129 | - |  | - |
| 16 | Эрзинский район | 3 039 | 1 585 | 1 341 | 109 | 4 |  | - |
| 17 | город Ак-Довурак | 4 447 | 1 386 | 2 943 | 114 | 4 |  | - |
| 18 | город Кызыл | 5 4191 | 22 720 | 29 992 | 1 343 | 101 |  | 34 |
| 19 | Тере-Хольский район | 640 | 512 | 117 | 10 | 1 |  | - |
| Итого по Республике Тыва | 132 662 | 64 469 | 63 415 | 4 585 | 159 |  | 34 |

Учреждением проведен анализ и верификация перечня объектов недвижимости на полноту и непротиворечивость указанных в нем сведений. Анализ проводился на соответствие выгруженного перечня требованиям Порядка формирования и предоставления перечней объектов недвижимости, утвержденного приказом Росреестра от 6 августа 2020 г. № П/0283, в соответствии с пунктом 13 которого в перечень не включаются сведения об объектах недвижимости, в отношении которых на дату формирования перечня отсутствует хотя бы одна из следующих характеристик:

- кадастровый номер;

- назначение объекта недвижимости (в отношении зданий, помещений);

- площадь (в отношении земельных участков, зданий, помещений, машино-мест).

В соответствии со статьей 16 Закона об оценке с 1 января 2021 года учреждением осуществляется определение кадастровой стоимости земельных участков всех категорий земель, в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о вновь учтенных земельных участках, ранее учтенных земельных участках и земельных участков, в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых внесены изменения.

Всего в рамках статьи 16 Закона об оценке за 2023 год получены сведения о 69 497 земельных участках, включенных в перечень, в том числе категорий земель:

1)  [земли](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402774/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705) промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 705 ед.;

2) земли населенных пунктов – 62 195 единиц;

3) земли сельскохозяйственного назначения – 6 348 единиц;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов – 129 единиц;

5) земли лесного фонда – 91 единиц;

6) земли водного фонда – 1 единиц;

7) земли запаса – 1 единиц;

8) категория не установлена – 27 единиц.

На основании пункта 1 статьи 15 Закона об оценке, а также приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 24 октября 2022 г. № 55-од (далее – Акт об утверждении результатов) утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе всех категорий земель, расположенных на территории Республики Тыва. В результате анализа и расчета объектов оценки кадастровая стоимость была пересчитана 11915 земельных участков (17,15%) из общего числа), кадастровая стоимость остались неизмененной у 57 582 земельных участков (82,85%).

Результаты определения (пересчитанные) кадастровой стоимости земельных участков приведены в таблице ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ сегмента** | **Наименование вида использования** | **кадастровая стоимость до**  | **кадастровая стоимость после**  |
| **(тыс. рублей)** | **(тыс. рублей)** |
| 1 | Сельскохозяйственное использование |  8 495 708 496  |  8 955 248 448  |
| 2 | Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная) |  4 753 561 241  |  4 899 011 037  |
| 3 | Общественное использование |  7 664 445 655  |  9 892 354 522  |
| 4 | Предпринимательство |  3 206 743 030  |  3 693 328 335  |
| 5 | Отдых (рекреация) |  16 186 748 281  |  16 758 345 026  |
| 6 | Производственная деятельность |  55 088 514 837  |  68 760 087 186  |
| 7 | Транспорт |  851 709 346  |  897 896 590  |
| 8 | Обеспечение обороны и безопасности |  120 101 982  |  149 591 322  |
| 9 | Охраняемые природные территории и благоустройство |  15 667 289 745  |  15 772 875 009  |
| 10 | Использование лесов |  490 169 000 000  |  519 303 589 965  |
| 12 | Обеспечение обороны и безопасности |  1 063 013 211  |  1 202 077 395  |
| 13 | Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка |  18 084 743 478  |  21 804 692 204  |
| Всего:  | 621 351 579 302 | 672 089 097 039 |

По результатам определения кадастровой стоимости сотрудниками учреждения составлены 362 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК «Роскадастр» по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости и в Управление Росреестра по Республике Тыва для внесения в фонд данных, а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://tsgko17.ru/>).

Также ведется работа по завершению работ по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон и направление сведений о местоположении таких границ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Республика Тыва граничит с 5 субъектами Российской Федерации – Республикой Бурятия, Республикой Хакасия, Республикой Алтай, Иркутской областью и Красноярским краем.

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о четырех границах между субъектами Российской Федерации: Республикой Тыва и Республикой Хакасия, Республикой Тыва и Республикой Алтай, Республикой Тыва и Республикой Бурятия, Республикой Тыва и Иркутской областью, что составляет 80% выполнения.

Соглашение об установлении и описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации Республикой Тыва и Красноярским краем подписано от 23 октября 2023 года № С-45-2023.

Землеустроительная документация по границе Республики Тыва и Красноярского края направлена на государственную экспертизу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

1. **Общий объем финансирования Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | Сроки исполнения |
| 2014 - 2025 гг. | в том числе |  |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 3.1. Описание границ муниципальных районов, городских округовРеспублики Тыва | республиканский бюджет | 2,7974 |  |  |  | 2,0277 |  |  |  | 0,7697 |  |  | 2015 - 2025 гг. |
| 3.2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | республиканский бюджет | 48,7428 |  | 1,140 |  |  |  | 4,8167 | 8,6412 | 11,5523 | 11,4256 | 11,1670 | 2014-2025 гг. |
| 3.3. Проведение комплексных кадастровых работ | республиканский бюджет | 5,1176 |  |  |  | 1,9911 | 2,3 | 0,450 | 0,2166 | 0,1599 |  |  | 2017 - 2025 гг. |
| федеральный бюджет | 98,0182 |  |  |  | 37,8312 | 14,5277 | 8,390 | 21,440 | 15,8293 |  |  | 2017 - 2025 гг |
| 3.4. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | республиканский бюджет | 1,4683 |  |  |  |  |  | 0,450 | 0,450 | 0,5683 |  |  | 2019 - 2025 гг |
| 3.5. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных районов и городских округов Республики Тыва | республиканский бюджет | 5,3794 |  |  |  |  | 3,0115 | 1,1190 | 1,2489 |  |  |  | 2018 - 2020 гг. |
|  | республиканский бюджет | 63,5055 |  | 1,140 |  | 4,0188 | 5,3115 | 6,8357 | 10,5567 | 13,0502 | 11,4256 | 11,1670 |   |
|  | федеральный бюджет | 98,0182 |  |  |  | 37,8312 | 14,5277 | 8,390 | 21,440 | 15,8293 |  |  |  |
|  | всего | 161,5237 |  | 1,140 |  | 41,850 | 19,8392 | 15,2257 | 31,9967 | 28,8795 | 11,4256 | 11,1670 |  |

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год**  | **Всего**  | **Достигнутые**  | **Частично достигнутые**  | **Не достигнутые**  | **Показатели, не достигнутые/ частично достигнутые**  |
| 2014 г.  | 2  | -  | 1  | 1  | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков – 199,7 млн рублей (план 233,6 млн. руб.) или 85 % выполнение от плана.Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель 0 ед. (план – 8993 ед.).  |
| 2015 г.  | 4 | 2 | 2 | - | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 200,1 млн рублей (план 226,2 млн. руб.) или 88% выполнение от плана.Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет 0 (план 55 единиц).  |
| 2016 г.  | 5 | 2  | 2  | 1  | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 213,2 млн. рублей (план 211,6 млн. руб.) или 101% выполнение от плана.Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель – 0 единиц (план 646 ед.); Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет – 17 единиц (план 75 единиц); Доля земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, с границами, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости (расположенных на территории Республики Тыва) – 53 % (план 63%).  |
| 2017 г.  | 5 | 3  | 1  | 1  | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 205,7 млн. рублей (план 176,6 млн. руб.) или 116% выполнение от плана.Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель – 0 единиц (план 84625 ед.) с отсутствием финансирования  |
| 2018 г.  | 3  | 2  | 1  | -  | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 207,2 млн. рублей (план 200,3 млн. руб.) или 116% выполнение от плана. |
| 2019 г.  | 4  | 2  | 1  | 1 | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 194,8 млн. рублей (план 192,2 млн. руб.) или 101% выполнение от плана. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы – 15672 единиц (план 3712 ед.).  |
| 2020 г.  | 4  | 3  | 1  | -  | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 205,7 млн. рублей (план 214,2 млн. руб.) или 96% выполнение от плана. |
| 2021 г.  | 5  | 4  | 1 | -  | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 254,8 млн. рублей (план 250,2 млн. руб.) или 102 % выполнение от планаДоля границ муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости – 49 % (план 100%).  |
| 2022 г.  | 5 | 3 | 2 | -  | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 248,5 млн. рублей (план 246,0 млн. руб.) или 101% выполнение от плана.Доля границ между субъектами Российской Федерации внесено в ЕГРН -2 или 40 % выполнение плана.Доля границ муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости – 93 ед.(при плане 143).Оценено 123479 земельных участков, при плане 119000 участка или 103,8 % выполнение от плана. |
| 2023 г.  | 5  | 2  | 3  | - | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков – 296,1 млн. рублей (план 294,0 млн. руб.) или 101% выполнение от плана.Доля границ между субъектами Российской Федерации внесено в ЕГРН -4 или 80% выполнение плана.Доля границ муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости – 110 ед. (при плане 143). Работа в данном направлении продолжается. Оценено 132662 объектов капитального строительства (при плане 132662). |

1. **Методика расчета комплексных кадастровых работ**

Критериями отбора органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для предоставления федеральной субсидии являются:

 а) наличие кадастровых кварталов, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, в перечне кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, утвержденном уполномоченным органом;

 б) наличие в границах кадастровых кварталов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, объектов недвижимости, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, в количестве, превышающем минимальный предел (Nmin), рассчитываемый по формуле:

Nmin = 0,15 \* (Nон общ / n),

где:

Nон общ - общее количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов во всех муниципальных районах и городских округах, представивших заявки на участие в отборе муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидии и соответствующих критериям отбора, предусмотренным подпунктами «а» и «в» настоящего пункта;

n - общее количество муниципальных районов и городских округов, представивших заявки на участие в отборе муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидии и соответствующих критериям отбора, предусмотренным подпунктами «а» и «в» настоящего пункта;

 в) наличие в отношении объектов недвижимости, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», соответствующих документов.

1. **Итоги**

За период реализации Программы общий объем привлеченных средств из федерального бюджета за 2014-2023 г. составил 98,0182 млн. рублей, из республиканского бюджета – 64,1478 млн. рублей, из местного бюджета 3,6 млн. рублей. При создании государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки» количество созданных новых рабочих мест 7.

В соответствии с перечнем поручения Президента Российской Федерации от 11 августа 2022 г. № 1424-Пр мероприятия по установлению границ субъектов Российской Федерации необходимо завершить до 1 января 2027 года.

Программа выполнена в полном объеме.