- Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

По состоянию на 1 мая 2021 года

(отчетный период)

тыс.руб.

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт |  | предусмотрено программой |  | утверждено на 2020 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете |  | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период |  | исполнено (кассовые расходы) |  | план |  |  | факт | план |  |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Описание границ между субъектами Российской Федерации и муниципальных образований Республики Тыва | 769,7 |  |  |  |  |  | 769,7 |  | 769,7 |  | 769,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В исполнении. В настоящее время проводятся работы по согласованию границ со смежными субъектами: Республикой Бурятия и Иркутской областью. Материалы по описанию местоположения границы между Республикой Тыва и Иркутской области направлено в Правительство Республики Тыва для согласования и подписания соглашения об установлении границы между Республикой Тыва и Иркутской областью (согл-1533494-1 от 27.04.2021 г.) для дальнейшего направления в Правительство Иркутской области. Проект соглашения об установлении границы между Республикой Тыва и Республикой Бурятия находится на доработке у исполнителя. Исполнителем выполнен перерасчет координат характерных точек границ Республики Бурятия в местную систему координат Республики Тыва МСК-169, которая ведется ЕГРН в Республике Тыва и проводится работа по составлению картографического описания местоположения границ между субъектами Российской Федерации – Республикой Тыва и Республикой Бурятия. По результатам работ исполнителем будет представлено картографическое описание местоположения границы и координаты характерных точек границы между субъектами Российской Федерации – Республикой Тыва и Республикой Бурятия для подготовки проекта Соглашения об установлении (изменении) границы между Республикой Тыва и Республикой Бурятия. По состоянию на 27.04.2021 г. общее количество муниципальных образований на территории республики, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН – 69, что составляет 48,2 % от общего количества муниципальных образований республики. |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 11597,4 | 3299,9 | 0 | 0 |  | 11597,4 |  | 11597,4 |  | 11597,4 |  | 3299,9 |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | В исполнении. В соответствии с приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 20.05.2020 № 44 «О проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения» ГБУ «ЦГКО» по РТ в 2021 году проводит государственную кадастровую оценку земельных участков 2 категорий земель: земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения. Государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» (далее - Учреждение) проведены подготовительные работы по определению кадастровой стоимости земельных участков категории земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Тыва (приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 22.05.2020 № 44 «О проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения»). По результатам подготовительных работ на 27.04.2021 обработана перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2021 г. в количестве 118198 земельных участков, из них 105 557 земельных участков населенных пунктов и 12 641 земельный участок сельскохозяйственного назначения. Учреждением начата работа по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. Итоговым документом, составленным по результатам определения кадастровой стоимости является отчет. В соответствии с федеральным законом о кадастровой оценке промежуточный отчет должен быть составлен до 1 июля 2021 г. |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | 16715,693 |  | 15829,3 |  |  | 159,9 |  | 159,9 |  | 159,9 |  |  |  | 726,493 |  |  |  | - |  |  | - |  | В исполнении. В рамках мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» в 2021 г. предусмотрено проведение комплексных кадастровых работ за счет субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва. Правительством Республики Тыва заключено соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ между Правительством Республики Тыва и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» от 18 декабря 2020 г. № 321-09-2021-019. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с настоящим Соглашение в целях софинансирования составляет: в 2021 году 15 929 300 руб. (99%), из республиканского бюджета 159 900 руб. (1%) и в 2022 году 11 025 000 руб. (%) (99%), из республиканского бюджета 111 400 руб. (1%). В 2023 не более 0 (ноль) руб. Срок государственной программы истекает в 2022 году. В 2021 году бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ было предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета в объеме 15 989 200 руб., в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации - Республике Тыва от 18 декабря 2020 года № 321-09-2021-019. Общий объем Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в 2021 году составляет в размере 15 989 200 руб., в том числе: за счет федеральных субсидий – 15 829 300 руб. (уровень софинансирование 99 процента), за счет республиканского бюджета Республики Тыва – 159 900 руб. (уровень софинансирование 1 процент). В 2021 году комплексные кадастровые работы проводятся в отношении 92 кадастрового квартала и около 10 тыс. объектов недвижимости территории 6 муниципальных образований: (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Пий-Хемский, Тандинский, Тоджинский и Чеди-Хольский кожууны) за счет субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва. Примечание: количество кадастровых кварталов и объектов недвижимости может изменяться на момент выполнения ККР. Количество объектов недвижимости, подлежащих к уточнению в рамках проведения комплексных кадастровых работ на 2021 год составляет 10 933 единиц. Субсидии из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ распределено по 6-ми муниципальным образованиям в соответствии с Законом Республики Тыва от 21.12.2020 № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2021 год Наименование кожуунов; Количество кварталов; Сумма на 2021 год. Бай-Тайгинский; 16; 409,8. Дзун-Хемчикский; 8; 1384,4. Пий-Хемский; 6; 432,6. Тандинский; 32; 6277,9. Тоджинский; 22; 5946,3. Чеди-Хольский; 8; 1538,2. ИТОГО; 92; 15989,2. Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2021 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и 6 администрациями муниципальных образований (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Пий-Хемский, Тандинский, Тоджинский и Чеди-Хольский кожууны), участвующих в проведении данной работы заключены. По состоянию на 29 апреля 2021 г. заключены 4 муниципальных контракта и 9 договоров на выполнение комплексных кадастровых работ во всех 6 муниципальных образованиях (Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, Пий-Хемском, Тандинском, Тоджинском и Чеди-Хольском кожуунам). Общая сумма заключенных контрактов и договоров составляет 12 574 732 руб. Образовалась экономия в сумме 4 140 961 руб. или 24,8 процента от общей суммы субсидии (16 715 693 руб.). Бай-Тайгинский кожуун - договор заключен 9 марта 2021 г. № 1. Исполнителем комплексных кадастровых работ является ООО «Вектор». Сумма договора составляет 413,8 тыс.руб. Пий-Хемский кожуун - договор заключен от 25 марта 2021 г. № 7. Исполнителем комплексных кадастровых работ является ООО «Контур». Сумма договора составляет 441,2 тыс.руб. - Дзун-Хемчикский кожуун. Муниципальный контракт заключен 24 марта 2021 г. № 6. Исполнителем комплексных кадастровых работ является ООО «Орбита». Сумма контракта – 1000,0 тыс.руб. Экономия – 412,0 тыс.руб. Повторное извещение размещено 7 апреля 2021 г. Конкурс будет состоится 7 мая 2021 г. - Чеди-Хольский кожуун. Муниципальный контракт заключен 29 марта 2021 г. № 4. Исполнителем является ООО «Контур». Сумма контракта - 1100,0 тыс.руб. На экономию заключен договор с ООО «Контур» Сумма договора - 453582 руб. - Тоджинский кожуун. Муниципальный контракт заключен 30 марта 2021 г. № 2255. Исполнителем является ООО «Тывагипрозем». Сумма контракта – 3700,0 тыс.руб. Экономия – 2603,0 тыс.руб. Будет осуществлен возврат финансовых средств в связи с отсутствием кадастровых кварталов, подлежащих ККР. 6. Тандинский кожуун. Муниципальный контракт заключен 12 апреля 2021 г. Исполнителем является ООО «Региональное объединение специалистов кадастра». Сумма контракта – 1987,0 тыс.руб. На экономию в сумме 3479500 руб. заключены 6 договора. Из них: 1. ООО «Вектор» - 4 договора на сумму 2308500 руб. 2. ИП Монгуш А.Д. - 2 договора на сумму 1171000 руб. Еще образовалась экономия – 1125795 руб. На эту экономию будет заключен договор с ИП Монгуш А.В. Договор находится на стадии подписания. В результате проведения открытых конкурсов в электронной площадке образовалась экономия в сумме 1 410 961 руб. Из них: - на сумму 412088 руб. администрацией Дзун-Хемчикского кожууна размещено извещение о проведении повторного конкурса на выполнение комплексных кадастровых работ. Конкурс состоится 7 мая 2021 г.; - на сумму 1125795 руб. администрацией Тандинского кожууна будет заключен договор с ИП Монгуш А.В. Договор находится на стадии подписания; - экономия в сумме 2603078 руб. по Тоджинскому кожууну будет возвращен в связи с отсутствием кадастровых кварталов, подлежащих комплексным кадастровым работам. Данные средства будут направлены на проведение комплексных кадастровых работ на территории Кызылского кожууна, в отношении 10 кадастровых кварталов. |
| 2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2500 |  | 0 | 0 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В исполнении. В 2021 году предусмотрено проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земель сельскохозяйственного назначения, используемых под посев сельскохозяйственных культур (богарные и орошаемые пашни). На выполнение данной работы из республиканского бюджета на 2021 год предусмотрено 1 500,0 тыс.руб. В первую очередь кадастровые работы (межевание, постановка на учет) будут выполнены в отношении земельных участков, используемые под посев сельскохозяйственных культур т.е. в отношении богарных и орошаемых пашен на территории 5 кожуунов (Каа-Хемского, Кызылского, Пий-Хемского, Тандинского и Улуг-Хемского кожуунов). Для выполнения указанной работы на территории остальных 12 муниципальных образований потребуется дополнительное выделение финансовых средств из республиканского бюджета и софинансирование из местных бюджетов администраций муниципальных образований с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 30.11.2020 № 523-р. Министерством 18 марта 2021 г. направлено письмо в кожууны о выделении финансовых средств из местного бюджета в целях софинансирования работ по формированию и постановке на кадастровый учет орошаемых земель. В соответствии с Законом Республики Тыва от 16.04.2021 г. № 704-ЗРТ из республиканского бюджета дополнительно предусмотрено выделение финансовых средств в сумме 1 млн.руб. за счет субсидий, выделенных из республиканского бюджета Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва В связи с этим министерством разработан проект постановление ПРТ о внесении изменений в государственную программу «Развитие земельно-имущественных отношений Республики Тыва на 2020-2022». Данный проект находится на согласовании у министра. По итогам проведенной работы будет подготовлена конкурсная документация на выполнение кадастровых работ на территории 17 муниципальных образований и подана заявка на проведение конкурса по отбору исполнителя данной работы в соответствии с ФЗ-44. По итогам конкурса будет определен исполнитель и заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ. |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. капитальные вложения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 31582,793 | 3299,9 | 15829,3 |  |  | 15027 |  | 15027 |  | 15027 |  | 3299,9 |  | 726,493 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |