Индикаторы и показатели эффективности реализации государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 марта 2020 г.

- Целевые показатели достигнуты по следующим направлениям:

По состоянию на 01.03.2020 г. совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков составляет 28086 тыс.руб. (план 21290 тыс.руб.) или выполнение плана год составляет 131,9 процента.

Из них поступило в консолидированный бюджет Республики Тыва от:

- земельного налога – 17734 тыс.руб. (план 16006 тыс.руб.) или выполнение составляет 110,8 процентов;

- от аренды земли – 8072 тыс.руб. (план 3806 тыс.руб.) или выполнение составляет 212,1 процента;

- продажи земельных участков –  2280 тыс. руб. (план 1478 тыс.руб.) или выполнение составляет 154,3 процента.

2. Согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Тыва на проведение в 2020 году комплексных кадастровых работ основным значением показателя результативности использования субсидии является количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. Плановое значение показателя в 2020 году составляет 10400 ед.

Примечание: Министерством разработан проект постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы» с изменениями в соответствии с Законами Республики Тыва от 23 декабря 2019 г. № 560-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 02 декабря 2019 г. № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» в части индикатора и показателя эффективности реализации государственной программы, финансового обеспечения. Проект находится на согласовании у заместителей Председателя Правительства Республики Тыва.