- Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

По состоянию на 1 июня 2019 года

(отчетный период)

тыс.руб.

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2019 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 7116,7 | 0 | 0 | 0 | 7116,7 | 7116,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | Постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 года за № 236 принято решение о создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва в сфере государственной кадастровой оценки. |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | 9290 | 0 | 8390 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | - |  | - | - | Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2019 году между Росреестром России и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2019 году с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К.Кара-оолом и руководителем Росреестра В.В.Абрамченко через электронную систему «Электронный бюджет» от 05.02.2019 г. № 321-08-2019-010. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году, составляет 8 840 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 94,91 %, а из республиканского бюджета 450 000 рублей или 5,09 %. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы. Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. Эрзинский – 15.04.2019 г. Овюрский – 17.04.2019 г. Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. Чеди-Хольский – 29.04.2019 г. Сут-Хольский – 30.04.2019 г. Чаа-Хольский – 30.04.2019 г. Тандинский - 06.05.2019 г. Также дополнительно сообщаем. По состоянию на 4 июня 2019 года рассмотрены оценки вторых частей заявок по 5 кожуунам. В данный момент заключен 1 муниципальный контракт по Овюрскому кожууну с исполнителем ООО «Контур» № 08 от 03 июня 2019 г. Овюрский кожуун. Дата размещения 17.04.2019г. Дата рассмотрения - 22.05.2019г. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке стал ООО «Контур». В соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ) муниципальный контракт заключен с ООО «Контур» от 03 июня 2019 г. Общая сумма контракта составляет 620026 рублей. - Монгун-Тайгинский кожуун. Дата размещения 29.04.2019г. Дата рассмотрения – 03.06.2019 г. По результатам рассмотрения муниципальный контракт должен быть заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Срок заключения муниципального контракта примерно 18 июня 2019 г. в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ). - Сут-Хольский кожуун. Дата размещения 30.04.2019г. Дата рассмотрения – 04.06.2019 г. По результатам рассмотрения муниципальный контракт должен быть заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Срок заключения муниципального контракта примерно 19 июня 2019 г. в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ). - Чаа-Хольский кожуун. Дата размещения 30.04.2019г. Дата рассмотрения – 04.06.2019 г. По результатам рассмотрения муниципальный контракт должен быть заключен с ООО «Вектор». Срок заключения муниципального контракта примерно 19 июня 2019 г. в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ). - Чеди-Хольский кожуун. Дата размещения 29.04.2019г. Дата рассмотрения – 04.06.2019 г. По результатам рассмотрения муниципальный контракт должен быть заключен с ООО «Вектор». Срок заключения муниципального контракта примерно 19 июня 2019 г. в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ). - Тандинский кожуун. Дата размещения 06.05.2019г. Дата рассмотрения – 05.06.2019 г. - Эрзинский кожуун. Дата размещения 15.04.2019г. Дата рассмотрения – 06.06.2019 г. |
| 2.3. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных образований и городских округов Республики Тыва | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | - | - | - | - | На территории республики в 2018 году внедрен программный комплекс АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (I этап) в отделах земельно-имущественных отношений 19-ти муниципальных образований Республики Тыва. В ходе реализации II этапа будут выполнены следующие работы: поставка и настройка модуля «Картография» для работы всех муниципальных образований; поставка и настройка модуля «Администрирование неналоговых поступлений»; реализация отправки запросов в ФНС и Росреестр у всех пользователей АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (муниципальные образования, Минзем), реализация функционала связи с публичной кадастровой картой. |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. капитальные вложения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 17706,7 | 0 | 8390 |  | 9316,7 | 9316,7 |  |  |  | - | - | - | - |