- Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

по состоянию на 1 января 2020 года

(отчетный период)

тыс.руб.

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2019 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план |  | факт | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  |
| Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 4816,7 | 4816,7 | 0 | 0 | 7116,7 | 4816,7 | 4816,7 | 4816,7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 г. № 236 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Тыва и создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» создано Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» (ГБУ РТ «ЦГКО») (далее по тексту – Учреждение). 08 августа 2019 г. Учреждение зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения. Штатная численность согласно утвержденному штатному расписанию на 2019 г. составляет 7 единиц, на 2020 год – 12 единиц. По состоянию на 30 августа 2019 г. фактически принято на работу 4 сотрудника. Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 25 июля 2019 г. № 225-р «О закреплении нежилых помещений за ГБУ РТ «ЦГКО»» переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения, находящиеся по адресу: г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 57, №№ 13-15, общей площадью 62,0 кв. м. На поставку необходимого оборудования и оргтехники заключены государственные контракты. 16 августа 2019 г. Минземимуществом утверждено государственное задание №1, согласно которому в 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг. планируется проведение государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения (2020 г.), земель населенных пунктов (2021 г.), объектов капитального строительства (2022 г.). В 2019 г. планируется сбор, обработка, систематизация информации при определении кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения. Правительством Республики Тыва принято решение о дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2019 г. № 455 в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Дата перехода установлена с 20 сентября 2019 г. Во исполнение постановление ПРТ от 18 сентября 2019 г. № 455 издан Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения от 26 сентября 2019 г. № 65. |  |  |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | 9675,0 | 9675,0 | 8390,0 | 8390,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 835,0 |  | 835,0 | 0 |  | 0 | Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2019 году между Росреестром России и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2019 году с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К. Кара-оолом и руководителем Росреестра В.В. Абрамченко через электронную систему «Электронный бюджет» от 05.02.2019 г. № 321-08-2019-010. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году, составляет 8 840 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 94,91 %, а из республиканского бюджета 450 000 рублей или 5,09 %. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. В 2019 году комплексные кадастровые работы проводятся на территории 7 муниципальных образований в отношении 130 кадастровых кварталов: Монгун-Тайгинском – 10 кадастровые кварталы, Овюрском – 16, Сут-Хольском – 32, Тандинском – 18, Чаа-Хольском – 15, Чеди-Хольском – 14, Эрзинском – 25. Завершены работы по комплексным кадастровым работам во всех 7 муниципальных образованиях Республики Тыва. Исполнителями направлены на рассмотрение Заказчикам 130 подготовленные проекты КПТ из 130 кадастровых кварталов. Согласование местоположения границ земельных участков, включенных в проекты карты - планов территорий (далее – КПТ) проводился путем проведения заседаний согласительной комиссии. Всего проведено 14 заседаний согласительной комиссии и рассмотрены все 130 проектов кадастровых планов территорий. По всем проектам КПТ исполнено в полном объеме (100%), в том числе: Овюрском кожууне рассмотрены 16 проектов КПТ, исполнитель ООО «Контур»; Монгун-Тайгинском кожууне - 10 проектов КПТ, исполнитель ООО «Центр кадастровых инженеров»; Сут-Хольском кожууне - 32 проекта, исполнитель ООО «Центр кадастровых инженеров» по основному контракту (24КПТ) и «Вектор» по договору (8КПТ); Тандинском кожууне - 18 проектов КПТ. Исполнитель ООО «Вектор»; Чаа-Хольский – рассмотрены 15 проектов КПТ. Исполнитель ООО «Вектор» по основному контракту и «Орбита» по договору; Эрзинский - 25 проектов КПТ. Исполнитель ООО «Орбита»; Чеди-Хольский - 14 проектов КПТ. Исполнитель ООО «Вектор». По результатам выполненных работ по комплексным кадастровым работам заказчиками перечислены все средства для оплаты выполненных работ в объеме 8840,0 тыс.руб., из них из федерального бюджета 8390,0 тыс.руб., республиканского бюджета 450,0 тыс.руб. Осуществлены перечисление всех средств в следующих кожуунах: Монгун-Тайгинский кожуун - 984,8 тыс.руб. Овюрский кожуун - 746,7 тыс.руб. Сут-Хольский кожуун - 1796,8 тыс.руб. Тандинский кожуун - 1375,0 тыс.руб. Эрзинский кожуун - 1463,4 тыс.руб. Чаа-Хольский кожуун - 1097,4 тыс.руб. Чеди-Хольский кожуун - 1375,9 тыс.руб. Финансовые средства, выделенные из федерального бюджета согласно Соглашению, заключенной между Правительством Республики Тыва и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии от 5 февраля 2019 г. № 321-08-2019-010 на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году на территории 7 муниципальных образований республики в отношении 130 кадастровых кварталов полностью освоены. В 2019 году по результатам проведения комплексных кадастровых работ Республика Тыва должна обеспечить достижение значения показателя результативности «количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы» в объеме 3712 единиц. Также направляет в Росреестр РФ отчет об исполнении условий Соглашения по достижению значений показателей результативности исполнения мероприятий, не позднее 5 февраля очередного финансового года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия на проведения комплексных кадастровых работ в 2019 г. Плановое значения показателя результативности использования субсидии из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ будет достигнуто после внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (срок достижения не позднее 01.02.2020г. согласно Соглашению). По состоянию на 10 января 2020 г. согласно сведениям Управления Росреестра по Республике Тыва в Единый государственный реестр недвижимости по результатам комплексных кадастровых работ, проведенных на территории Республики Тыва в 2019 году, загружены 1259 объектов недвижимости (14 кадастровые кварталы) или 33,9 процента от общего количества объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. |
| 2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 450 | 299 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 299 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Во исполнение п.6 перечня поручений Главы Республики Тыва Ш.В.Кара-оола от 24.06.2019 № ГРТ-32 в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ министерством был заключен договор на выполнение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена от 24.10.2019 г. с ООО «Алмаз». Цена договора на выполнение работ составляет 299,0 тыс.руб. В 2019 году на выполнение данной работы в республиканском бюджете было предусмотрено 450,0 тыс.руб. Работа выполнена на сумму 299,0 тыс.руб. В IV квартале 2019 г. связи со сжатыми сроками проведения процедур торгов, на оставшуюся сумму 151,0 тыс.руб. торги не были проведены. В связи с этим по состоянию на 01.01.2020 г. не было освоено 151,0 тыс.руб. Между тем, на сумму 299,0 тыс.руб. показатель эффективности реализации государственной программы по мероприятию «2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» достигнут на 168 процента. В результате выполнения данной работы на кадастровый учет поставлены земельные участков государственная собственность на которые не разграничена общей площадью 6 698 349,0 кв.м., при плане 4 000 000,0 кв.м. |  |  |
| 2.4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных образований и городских округов Республики Тыва | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | На территории республики внедрен программный комплекс АСГОР «ИМУЩЕСТВО» в отделах земельно-имущественных отношений 19-ти муниципальных образований Республики Тыва. |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 16241,7 | 16090,7 | 8390,0 | 8390,0 | 9316,7 | 7016,7 | 7016,7 | 6865,7 | 835,0 |  | 835,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |

Примечание: В 2019 году на выполнение данной работы в республиканском бюджете было предусмотрено 450,0 тыс.руб. Работа выполнена на сумму 299,0 тыс.руб.

В IV квартале 2019 г. связи со сжатыми сроками проведения процедур торгов, на оставшуюся сумму 151,0 тыс.руб. торги не были проведены.

Между тем, на   сумму 299,0 тыс.руб. показатель эффективности реализации государственной программы по мероприятию «2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» достигнут на 168 процента или  на кадастровый учет поставлены земельные участков государственная собственность на которые не разграничена общей площадью 6 698 349,0 кв.м., при плане 4 000 000,0 кв.м.