- Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

По состоянию на 1 августа 2021 года

(отчетный период)

тыс.руб.

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт |  | предусмотрено программой |  | утверждено на 2020 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете |  | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период |  | исполнено (кассовые расходы) |  | план |  |  |  | факт | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |
| Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Описание границ между субъектами Российской Федерации и муниципальных образований Республики Тыва | 769,7 |  |  |  |  |  | 769,7 |  | 769,7 |  | 769,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В исполнении. В настоящее время проводятся работы по согласованию границ со смежными субъектами: Республикой Бурятия и Иркутской областью. Правительством Республики Тыва материалы по описанию местоположения границы между Республикой Тыва и Иркутской области направлено Губернатору Иркутской области от 25.05.2021 г. исх.№ ВХ-16-3257/21. На сегодняшний день ответ о согласовании проекта не поступал в Правительство Республики Тыва. В этой связи Правительством Республики Тыва повторно направлено письмо о согласовании проекта Соглашения. Проект соглашения об установлении границы между Республикой Тыва и Республикой Бурятия направлено для согласования со смежными муниципальными образования Республики Бурятия в Правительство Республики Бурятия. На сегодняшний день ответ о согласовании проекта не поступал в Правительство Республики Тыва. По состоянию на 01.08.2021 г. общее количество муниципальных образований на территории республики, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН – 69, что составляет 48,2 % от общего количества муниципальных образований республики. |  |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 11597,4 | 6437,72 | 0 | 0 |  | 11597,4 |  | 11597,4 |  | 11597,4 |  | 6437,72 |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  | В исполнении. В рамках государственной кадастровой оценки в 2021 году оценено 118198 земельных участков, из них категории земель населенных пунктов - 105557 ед., сельскохозяйственного назначения - 12641 ед. Определение кадастровой стоимости 118 198 земельных участков осуществлялось с применением методов массовой оценки и в рамках индивидуального расчета. В результате проведенной государственной кадастровой оценки по предварительным данным наблюдается суммарное увеличение общей КС оцененных земель в 1,3 раза (с 88 641 382 925,34 рублей до 117 378 984 838,78 рублей), из них: - по землям сельскохозяйственного назначения увеличение в 4,11раз (с 3 817 110 413,95 рублей до 19 517 993 116,96 рублей), выявлено увеличение на 411%; - по землям населенных пунктов увеличение на 1,15 раз (с 84 824 272 511,39 рублей до 97 860 991 721,82 рублей), выявлено увеличение на 15%. По итогам определения кадастровой стоимости, составлены промежуточные отчетные документы в форме электронного документа, являющиеся проектом отчета, и направлены 02.07.2021 для проверки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). На основании Акта проверки Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16.07.2021 № 2021-17/1, направленного письмом от 16.07.2021 № 15-00580/21 промежуточные отчетные документы были исправлены и 21.07.2021 повторно направлены в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. |  |  |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | 16715,693 |  | 15829,3 |  |  | 159,9 |  | 159,9 |  | 159,9 |  |  |  | 726,493 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | В исполнении. По итогам открытых конкурсов заключены 5 муниципальных контракта и 11 договоров на выполнение комплексных кадастровых работ во всех 6 муниципальных образованиях (Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, Пий-Хемском, Тандинском, Тоджинском и Чеди-Хольском кожуунам). Общая сумма заключенных контрактов и договоров составляет 14 112 615 руб. Образовалась экономия в сумме 2 603 078 руб. или 15,0 процента от общей суммы субсидии (16 715 693 руб.). В результате проведения открытых конкурсов в электронной площадке образовалась экономия в сумме 2603078 руб. по Тоджинскому кожууну и будет возвращена в связи с отсутствием кадастровых кварталов, подлежащих комплексным кадастровым работам. Данные средства будут направлены на проведение комплексных кадастровых работ на территории Кызылского кожууна, в отношении 10 кадастровых кварталов. На сегодняшний день ждем уведомление от министерства финансов Республики Тыва. По состоянию на 1 августа 2021 г. исполнителями подготовлены 105 карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства (далее-КПТ), расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ из 159 кварталов или выполнение составляет 66 процента. Из них проверены при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» - 79 КПТ, на стадии проверки находится 26 КПТ. На стадии формирования находятся 54 проекты карт-планов территорий из 159 КПТ или 34 процента. - В Бай-Тайгинском кожууне все 16 КПТ подготовлены и рассмотрены на Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков администрации кожууна. - В Дзун-Хемчикском кожууне по итогам конкурса исполнителями комплексных кадастровых работ являются ООО «Орбита» (8 кварталов) и ООО «Контур» (5 кварталов). Исполнителями ООО «Контур» и ООО «Орбита» подготовлены 13 КПТ и направлены для рассмотрения в Согласительную комиссию по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. Согласительная комиссия состоится 17 и 18 августа 2021 г. - В Пий-Хемском кожууне подготовлены 12 КПТ из 12 или выполнение составляет 100 процента. Исполнителем является ООО «Контур». - В Тандинском кожууне по итогам конкурса исполнителями комплексных кадастровых работ являются: - ООО «Роскадастр» (г.Омск) – 32 квартала; - ООО «Вектор» - 44 квартала; - ИП Монгуш А.Д.- 8 квартала. Исполнителем ООО «Роскадастр» (г.Омск) подготовлены все 32 КПТ и направлены на рассмотрения в Согласительную комиссию по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. Комиссия состоится 19 и 20 августа 2021 г. ООО «Вектор» подготовлены 14 КПТ из 44 КПТ или выполнение составляет 32 процента. ИП Монгуш А.Д. выполненных КПТ отсутствуют (всего 2). - В Тоджинском кожууне: комплексные кадастровые работы проводятся в отношении 22 квартала. Исполнителем является ООО «Азимут». Исполнителем подготовлены 9 КПТ из 22 КПТ или исполнение составляет 41 процент - В Чеди-Хольском кожууне подготовлены 9 КПТ из 12 или выполнение составляет 75 процента. Исполнителем является ООО «Контур». Исполнителями осуществлена проверка 79 проектов карты-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». Получены сформированные без ошибок протоколы проверок проектов карты-планов при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». В Согласительные комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков соответствующих муниципальных образований направлены проверенные 61 проекты КПТ из 130 кадастровых кварталов или выполнение составляет 38,4 процента. Извещения о проведении согласительной комиссии был размещены на официальных сайтах муниципального образования, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва. На сегодняшний день проведено 1 заседание Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков администрации Бай-Тайгинского кожууна. На заседании комиссии рассмотрено все 16 КПТ. В соответствии с п. 14 ст.42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 – ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица имеют право представить возражения относительно местоположения границ земельных участков в согласительную комиссию в течение тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии. Срок принятия возражений в согласительную комиссию Бай-Тайгинского кожууна до 26 августа 2021 г. Заседание согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ назначены в 2 кожуунах: - Дзун-Хемчикский кожуун. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ состоится 17 и 18 августа 2021 г. - Тандинский кожуун. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ состоится 19 и 20 августа 2021 г. На согласительной комиссии будут рассмотрено 45 КПТ (Дзун-Хемчикский – 13 и Тандинский – 32). |  |  |
| 2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2500 |  | 0 | 0 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В исполнении. В рамках мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» в 2021 году запланировано проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земель сельскохозяйственного назначения, используемых под посев сельскохозяйственных культур (богарные и орошаемые пашни) и из республиканского бюджета предусмотрено 2 500,0 тыс.руб. Министерством проводится работа по составлению реестра орошаемых земель для выполнение кадастровых работ (межевание и постановка на учет) в разрезе муниципальных образований. По результатам выездов в кожууны, на основании имеющихся документов по орошаемые землям кадастровые работы (межевание, постановка на учет) будут выполнены в отношении земельных участков, используемые под посев сельскохозяйственных культур (пахотные земли) т.е. в отношении богарных и орошаемых пашен на территории 5 муниципальных образований (Кызылского, Пий-Хемского, Тандинского, Улуг-Хемского и Чаа-Хольского кожуунов). В настоящее время подготовлено техническое задание на выполнение кадастровых работ, в отношении земельных участков, используемые под посев сельскохозяйственных культур (пахотные земли) на территории 5 муниципальных образований и находится на проверке у юристов. |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 31582,793 | 6437,72 | 15829,3 |  |  | 15027 |  | 15027 |  | 15027 |  | 6437,72 |  | 726,493 |  |  |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  |