## 1 числа месяца
Приложение № 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Информация о ходе реализации государственной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 01 февраля 2026 год
№ п/п | Региональные проекты/ ведомственные проекты/ комплексы процессных мероприятий | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (бюджета Республики Тыва) [1] |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. [2] | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [3]
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  | наименование | ед. измерения | значение
[12 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» | всего | 926 | 04 | 12 | 2650142603 | 611 | 1033 | ГБУ РТ "Центр государственной кадастровой оценки" | Количество объектов недвижимости, в отношении которых установлена кадастровая стоимость | ед. | 393479 | 5910 | По состоянию на 01.02.2026 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 5910 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 32 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
|  | бюджет Республики Тыва (далее – РБ) | 926 | 04 | 12 | 2650142603 | 611 | 1033
|  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | [5 empty] | 0
|  | местные бюджеты (далее – МБ) | [5 empty] | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, муниципальные образования | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | ед. тыс
|  | внебюджетные источники (далее – ВБ) | [5 empty] | 0
2 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110022 | 245 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Создание крупномасштабного картографического материала | га | 527 | 0 | Проведение картографических работ на территории республики в 2026 году не планируется, в связи с чем, вносятся изменения в государственную программу в части базового значения показателя на период 2026-2030 гг.
3 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110020 | 244 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 500 | 0 | В Законе Республики Тыва № 82-ЗРТ от 16.12.2026 «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» по показателю предусмотрено 7500 тыс. рублей. В настоящее время вносятся изменения в государственную программу в части приведения лимитов финансирования.
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | тыс.руб | 245000 | 19797.1 | Земельный налог: план (2535,0) факт (2814,31). Аренда земельных участков: план (9837,0) факт (15973,07).Продажа земельных участков : план (1087,0) факт (1009,72).
5 | [8 empty] | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в единый кадастр недвижимости | % | ) | 98.6 | За 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 141 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 98,6 % от общего количества муниципальных образований республики. В ходе землеустроительных работ по уточнению границ пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района выявлены расхождения с Законом Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 "О статусе муниципальных образований Республики Тыва". В связи с этим, внесение изменений в план-график проведения и завершения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района перенесен до 1 июля 2026 года.

## прил 13
Приложение 13
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий
| всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2026 год законом о бюджете | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости | 12376 | 1033 | - | - | - | 12376 | 12376 | 1033 | - | - | - | - | По состоянию на 01.02.2026 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 5910 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 32 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
Создание крупномасштабного картографического материала | 0 | 0 |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 14: Проведение картографических работ на территории республики в 2026 году не планируется, в связи с чем, вносятся изменения в государственную программу в части базового значения показателя на период 2026-2030 гг.
Выполнение кадастровых работ на территории Республики Тыва | 0 | 0 |  |  |  | 7: 7500; 8: 0; 9: 0; 14: В Законе Республики Тыва № 82-ЗРТ от 16.12.2026 «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» по показателю предусмотрено 7500 тыс. рублей. В настоящее время вносятся изменения в государственную программу в части приведения лимитов финансирования.

## прил 14
Приложение 14
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
ПОКАЗАТЕЛИ
государственой программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 01 февраля 2026 год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение/год | Период, год |  |  |  | Причина
|  |  |  | план | факт | план | факт
2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | 2.1. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости | единица | 132662 | 393479 | 5910 | - | - | По состоянию на 01.02.2026 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 5910 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 32 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
1.2 | Создание крупномасштабного картографического материала | га | 0 | 527 | 0 |  |  | Проведение картографических работ на территории республики в 2026 году не планируется, в связи с чем, вносятся изменения в государственную программу в части базового значения показателя на период 2026-2030 гг.
1.3 | Выполнение кадастровых работ на территории Республики Тыва | единица |  | 500 | 0 |  |  | В Законе Республики Тыва № 82-ЗРТ от 16.12.2026 «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» по показателю предусмотрено 7500 тыс. рублей. В настоящее время вносятся изменения в государственную программу в части приведения лимитов финансирования.
1.4 | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | тыс.рублей | 242300 | 245000 | 19797.1 |  |  | Земельный налог: план (2535,0) факт (2814,31). Аренда земельных участков: план (9837,0) факт (15973,07).Продажа земельных участков : план (1087,0) факт (1009,72).
1.5 | Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в единый кадастр недвижимости | проценты | 80 | 0 | 98.6 |  |  | За 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 141 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 98,6 % от общего количества муниципальных образований республики. В ходе землеустроительных работ по уточнению границ пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района выявлены расхождения с Законом Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 "О статусе муниципальных образований Республики Тыва". В связи с этим, внесение изменений в план-график проведения и завершения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района перенесен до 1 июля 2026 года.