ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексного плана по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 марта 2020 г.

| № пп | Наименование основного мероприятия Программы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий Программы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке |  |  |  | В исполнении. Правительством Республики Тыва принято решение о дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2019 г. № 455 в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Дата перехода установлена с 20 сентября 2019 г. Во исполнение постановление ПРТ от 18 сентября 2019 г. № 455 издан от 26 сентября 2019 г. № 65 Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения. В целях проведения в 2020 году государственной кадастровой оценки в течение 2019 года (с сентября по 05 декабря) ФГБУ РТ «ЦГКО» выполнены следующие виды работ по сбору и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости ОН: 1. Обработка предварительного перечня 1406 земельных участков, подлежащих оценке в 2020 году (согласно информации Управления Росреестра по Республике Тыва по состоянию на 01.02.2017). 1.1. Анализируются и проверяются сведения об ОН на их непротиворечивость видов разрешенного использования, соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), на наличие в ЕГРН сведений об установленных границах. Результат: - проанализировано сведений о 1406 ОН. 1.2. Уточняется фактический вид разрешенного использования, коды видов разрешенного использования путем направления запросов в органы местного самоуправления Республики Тыва и получения, обработки полученной информации. Так, в 18 муниципальных образований республики были направлены перечни по 1075 ОН, по которым требуется уточнить вид фактического использования земельных участков и присвоить коды видов разрешенного использования. В настоящее время информация не получена от 4 муниципальных образований, ведется разъяснительная работа со специалистами органов местного самоуправления по телефону и путем выезда на место. Постоянная разъяснительная работа в телефонном режиме также ведется по представленным некорректным данным. Для предоставления качественной и достоверной информации Учреждением 25.10.2019 проведен семинар для органов местного самоуправления. Результат: - направлены запросы в 18 муниципальных образований; - получены и обработаны ответы от 14 муниципальных образований по 586 ОН; - ожидается получение и обработка ответов от 4 муниципальных образований по 489 ОН. |
| 2 | 3. Проведение комплексных кадастровых работ | 3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | Март 2017 - 2022 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | В исполнении. Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2020 году между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2020 году. Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К.Кара-оолом и заместителем руководителя Росреестра В.А.Спиренкова через электронную систему «Электронный бюджет» от 17.12.2019 г. № 321-09-2020-007. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году, составляет 21 440 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 99,0 %, а из республиканского бюджета 216 600 рублей или 1,0 %. В 2020 году комплексные кадастровые работы будут проводиться в отношении 208 кадастровых кварталов на территории 8 муниципальных образований: (Бай-Тайгинский-25, Дзун-Хемчикский-37, Каа-Хемский-51, Кызылский-17 Овюрский-16, Пий-Хемский-27, Тес-Хемский-12, Улуг-Хемский-23 кожууны), Примечание: количество кадастровых кварталов и объектов недвижимости может изменяться на момент выполнения ККР. В настоящее время между 8-ми муниципальными образованиями распределены субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета на проведение комплексных кадастровых работ на 2020 год в разрезе следующих муниципальных образований: № п/п; Наименование МО; Субсидия из ФБ на 2020 г., в руб.; В том числе. Федер Бюджет, тыс.руб; Рес Бюджет, тыс.руб. Бай-Тайгинский; 2005,6; 1985,5; 20,1. Дзун-Хемчикский; 5948,3; 5888,8; 59,5. Каа-Хемский; 4395,5; 4351,5; 44,0. Кызылский; 3475,8; 3441,0; 34,8. Овюрский; 752,2; 744,7; 7,5. Пий-Хемский; 922,0; 912,8; 9,2. Тес-Хемский; 1543,3; 1527,9; 15,4. 8; Улуг-Хемский; 2613,9; 2587,8; 26,1. Всего; 21565,6; 21440,0; 216,6. В данный момент подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2020 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Бай-Тайгинский. Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский. Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский кожууны), участвующих в проведении данной работы. Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Бай-Тайгинский кожуун - Соглашение 93605000-1-2020-003 от 22.01.2020г. на сумму 2005,6 тыс. руб. Дзун-Хемчикский кожуун - Соглашение 93615000-1-2020-001 от 22.01.2020г. на сумму 5948,3 тыс.руб. Каа-Хемский кожуун - Соглашение 93620000-1-2020-001 от 27.03.2019г. от 23.01.2020г. на сумму 4395,5 тыс. руб. Кызылский кожуун - Соглашение 93622000-1-2020-002 от 22.01.2020г. на сумму 3475,8 тыс. руб. Овюрский кожуун - Соглашение 93630000-1-2020-001 от 22.01.2020г. на сумму 752,2 тыс. руб. Пий-Хемский кожуун - Соглашение 93635000-1-2020-001 от 22.01.2020г. на сумму 922,0 тыс. руб. Тес-Хемский кожуун - Соглашение 93645000-1-2020-002 от 22.01.2020г. на сумму 1543,3 тыс. руб. Улуг-Хемский кожуун – Соглашение 93654000-1-2020-003 22.01.2020г. на сумму 2613,9 тыс.руб. |
|  |  | 3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | май 2017 - 2022 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | В исполнении. Проекты технического задания и муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в 2020 году доведено до муниципальных образований для подготовки и проведения конкурсов на выполнение комплексных кадастровых работ на территории соответствующих муниципальных образований. В настоящее время 8 муниципальными образованиями (Бай-Тайгинский. Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский. Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский кожууны), участвующих в 2020 году на проведение комплексных кадастровых работ разрабатывается техническое задание и аукционы (конкурсы) еще не проведены. На сегодняшний день в муниципальных образованиях проведена работа по внесению сведений в планы закупок о проведении комплексных кадастровых работ и подготовки аукционной документации. |
|  |  | 3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Июнь-июль 2017 - 2022 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Срок не наступил. |
|  |  | 3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | Декабрь 2017 - 2022 гг. | подрядная организация | Срок не наступил. |
| - 3 | - 4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва | 4.1. Внедрение программы учета земельных и имущественных отношений и переход на работу в специализированной автоматизированной системе | В течение 2018-2021 г. | ООО «АСГОР» | В исполнении. Размещен заказ-заявка на проведение открытого аукциона на сопровождение ПК «АСГОР». (15%) |