ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексного плана по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 октября 2019 г.

| № пп | Наименование основного мероприятия Программы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий Программы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке |  |  |  | Выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 г. № 236 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Тыва и создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» создано Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» (ГБУ РТ «ЦГКО») (далее по тексту – Учреждение). 08 августа 2019 г. Учреждение зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения. Штатная численность согласно утвержденному штатному расписанию на 2019 г. составляет 7 единиц, на 2020 год – 12 единиц. По состоянию на 30 августа 2019 г. фактически принято на работу 4 сотрудника. Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 25 июля 2019 г. № 225-р «О закреплении нежилых помещений за ГБУ РТ «ЦГКО»» переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения, находящиеся по адресу: г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 57, №№ 13-15, общей площадью 62,0 кв. м. На поставку необходимого оборудования и оргтехники заключены государственные контракты. 16 августа 2019 г. Минземимуществом утверждено государственное задание №1, согласно которому в 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг. планируется проведение государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения (2020 г.), земель населенных пунктов (2021 г.), объектов капитального строительства (2022 г.). В 2019 г. планируется сбор, обработка, систематизация информации при определении кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения. Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения будет подписан после опубликования решения Правительства Республики Тыва «О дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». |
| 2 | 3. Проведение комплексных кадастровых работ | 3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | Март 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | В исполнении. В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы. Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. Эрзинский – 15.04.2019 г. Овюрский – 17.04.2019 г. Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. Чеди-Хольский – 29.04.2019 г. Сут-Хольский – 30.04.2019 г. Чаа-Хольский – 30.04.2019 г. Тандинский - 06.05.2019 г. |
|  |  | 3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | май 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. Проекты технического задания и муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в 2019 году согласованы с Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок и доведено до муниципальных образований для подготовки и проведения конкурсов на выполнение комплексных кадастровых работ на территории соответствующих муниципальных образований. В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. Эрзинский – 15.04.2019 г. Овюрский – 17.04.2019 г. Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. Чеди-Хольский – 29.04.2019 г. Сут-Хольский – 30.04.2019 г. Чаа-Хольский – 30.04.2019 г. Тандинский - 06.05.2019 г. |
|  |  | 3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Июнь-июль 2017 - 2019 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. Победители открытых конкурсов выявлены, заключены муниципальные контракты с исполнителями работ по всем 7 кожуунам: - Овюрский кожуун - муниципальный контракт № 8 от 03 июня 2019 г. заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 620 тыс. рублей. - Монгун-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт №2019.461940 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта составляет 890 тыс. рублей. - Сут-Хольский кожуун - муниципальный контракт №1/2019 от 17 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта – 1 470 тыс. рублей. - Чаа-Хольский кожуун - муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 010 тыс. рублей. - Чеди-Хольский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 324 тыс. рублей. - Тандинский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 250 тыс. рублей. - Эрзинский кожуун муниципальный контракт №ОК 01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Орбита». Цена контракта – 1 203,818 тыс. рублей. |
|  |  | 3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | Декабрь 2017 - 2019 гг. | подрядная организация | Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2019 году между Росреестром России и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2019 году с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К.Кара-оолом и руководителем Росреестра В.В.Абрамченко через электронную систему «Электронный бюджет» от 05.02.2019 г. № 321-08-2019-010. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году, составляет 8 840 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 94,91 %, а из республиканского бюджета 450 000 рублей или 5,09 %. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы. Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет». Победители открытых конкурсов выявлены, заключены муниципальные контракты с исполнителями работ по всем 7 кожуунам: Овюрский кожуун - муниципальный контракт № 8 от 03 июня 2019 г. заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 620 тыс. рублей. Монгун-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт №2019.461940 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта составляет 890 тыс. рублей. Сут-Хольский кожуун - муниципальный контракт №1/2019 от 17 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта – 1 470 тыс. рублей. Чаа-Хольский кожуун - муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 010 тыс. рублей. Чеди-Хольский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 324 тыс. рублей. Тандинский кожуун муниципальный контракт №ОК01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 250 тыс. рублей. Эрзинский кожуун муниципальный контракт №ОК 01 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Орбита». Цена контракта – 1 203,818 тыс. рублей. В рамках подготовительных работ исполнителями проведены следующие мероприятия: - публикация извещения об уведомлении правообладателей и иных лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ на официальных сайтах 7 муниципальных образований. Также опубликовано на официальных сайтах сельских поселений, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы; - заказ выписок из Единого государственного реестра недвижимости посредством оператора – компанию «Технокад» на каждый объект недвижимости (17000), расположенный в кадастровом квартале для поиска сведений о правообладателей и наличии отметок об особых отметках («отсутствие установленных границ» и т.п.); - заказ кадастрового плана территории (КПТ) и формирование списка земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих к комплексным кадастровым работам. По результатам I этапа исполнителями проведены обследования объектов недвижимости, определены и уточнены местоположения объектов недвижимости с выездом в соответствующие кожууны. Также проведены подворовые обходы с участием специалистов сумонных администраций. В рамках исполнения I этапа по результатам проведенных работ исполнители должны были подготовить проекты карты-планов территории (далее – КПТ) кадастровых кварталов и пройти проверку КПТ на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». В этой связи Министерством 13 сентября 2019 г. было проведено совещание о ходе выполнения кадастровых работ в 2019 г. с участием заказчиков и исполнителей работ, специалистов Управления Росреестра по РТ, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ. По итогам совещания исполнителям было дано поручение в срок до 25 сентября подготовить карты-планов территории (далее – КПТ) кадастровых кварталов и пройти проверку КПТ на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». Исполнителями сформированы 66 проектов КПТ из 130 кварталов. Также осуществлена проверка 66 проектов карты-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». Получены сформированные без ошибок протоколы проверок проектов карты-планов при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». По состоянию на 1 октября 2019 г. исполнителями направлены на рассмотрение Заказчикам 66 подготовленные проекты КПТ из 130 кадастровых кварталов или выполнение составляет 50,8 процента. - ООО «Контур» (Овюрский кожуун) направлены заказчику на рассмотрение все 16 проектов КПТ, исполнение составляет 100 процента. Заказчиком направлены 16 проекты КПТ в Согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. - ООО «Центр кадастровых услуг» (Монгун-Тайгинский кожуун) направлены заказчику на рассмотрение все 10 проектов КПТ, исполнение составляет 100 процента. Заказчиком направлены 10 проекты КПТ в Согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. - ООО «Центр кадастровых услуг» (Сут-Хольский кожуун) направлены заказчику на рассмотрение 20 проектов КПТ из 24 кадастровых кварталов, исполнение составляет 83,3 процента. Заказчиком проекты КПТ еще не направлены в согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. - ООО «Вектор» (Чаа-Хольский кожуун) направлены заказчику на рассмотрение 4 проектов КПТ из 12 кадастровых кварталов, исполнение составляет 33,3 процента. Заказчиком проекты КПТ еще не направлены в согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. - ООО «Вектор» (Чеди-Хольский кожуун) направлены заказчику на рассмотрение 5 проектов КПТ из 25 кварталов, исполнение составляет 35,7 процента. Заказчиком направлены 5 проекты КПТ в Согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. - ООО «Орбита» (Эрзинский кожуун) направлены заказчику на рассмотрение 11 проектов КПТ из 14 кварталов, исполнение составляет 44,0 процента. Заказчиком направлены 14 проекты КПТ в Согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ. Заседание согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ назначены в 4 кожуунах: Овюрский кожуун. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ состоится 4 октября 2019 г. Монгун-Тайгинский кожуун. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ состоится 25 октября 2019 г. Чеди-Хольский кожуун. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ состоится 25 октября 2019 г. Эрзинский кожуун. Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ состоится 25 октября 2019 г. На согласительной комиссии будут рассмотрены 42 КПТ (Овюрский-16, Монгун-Тайгинский-10, Чеди-Хольский-5, Эрзинский-11). совещание о ходе выполнения кадастровых работ в 2019 г. с участием заказчиков и исполнителей работ, специалистов Управления Росреестра по РТ, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ 13 сентября 2019 г. В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, исполнители оказывают услуги в срок до 30 ноября 2019 года. Оплата осуществляется заказчиком по факту выполненных услуг (работ) течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акт выполненных работ, счет-фактура). |
| - 3 | - 4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва | 4.1. Внедрение программы учета земельных и имущественных отношений и переход на работу в специализированной автоматизировасистеме | В течение 2019 г. | ООО «АСГОР» | В исполнении. На территории республики в 2018 году внедрен программный комплекс АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (I этап) в отделах земельно-имущественных отношений 19-ти муниципальных образований Республики Тыва. В ходе реализации II этапа будут выполнены следующие работы: поставка и настройка модуля «Картография» для работы всех муниципальных образований; поставка и настройка модуля «Администрирование неналоговых поступлений»; реализация отправки запросов в ФНС и Росреестр у всех пользователей АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (муниципальные образования, Минзем), реализация функционала связи с публичной кадастровой картой. |