ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2015 г. N 559

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы", утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 14 ноября 2013 г. N 670 (далее - Программа), следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

государственной программы Республики Тыва

"Развитие земельно-имущественных отношений на

территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик-координатор Программы | - | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва |
| Цель Программы | - | повышение эффективности управления землей и иной недвижимостью, находящейся в государственной и муниципальной собственности |
| Задачи Программы | - | создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости;увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков (базовое значение индикатора в 2012 году - 172,2 млн. рублей), млн. рублей:2014 год - 181,8;2015 год - 196,2;2016 год - 211,9;2017 год - 220,0;2018 год - 230,0;2019 год - 240,0;доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости, процентов:2014 год - 47,0;2017 год - 70,5;количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель, единиц:2015 год - 8993;2016 год - 66;2018 год - 84625;2019 год - 9928;количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, единиц:2014 год - 51;2015 год - 552016 год - 75;2017 год - 75;2018 год - 80;2019 год - 80 |
| Сроки реализации Программы | - | 2014 - 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования Программы из республиканского бюджета Республики Тыва составляет 25,2311 млн. рублей, в том числе:2015 год - 1,140;2016 год - 2,0634;2017 год - 2,0277;2018 год - 13,5;2019 год - 6,5 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков на 67,8 процента;описание границ 70,5 процентов муниципальных образований с внесением данных о границах в государственный кадастр недвижимости;актуализация государственной кадастровой оценки 100 процентов земельных участков, требующих актуализации"; |

2) раздел IV Программы изложить в следующей редакции:

"IV. Обоснование финансовых и материальных затрат"

Программа будет реализована за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва.

Общий объем финансирования Программы из республиканского бюджета Республики Тыва составит 25,2311 млн. рублей, в том числе:

2015 год - 1,140;

2016 год - 2,0634;

2017 год - 2,0277;

2018 год - 13,5;

2019 год - 6,5.

На описание границ муниципальных районов и входящих в их состав муниципальных образований, городских округов республики предусмотрено 2,0277 млн. рублей.

На организацию и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель предусмотрено 29,0634 млн. рублей. Планируется проведение работ по государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения, водного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и садоводческих, огороднических и дачных объединений.

Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти Республики Тыва или в случаях, установленных законодательством Республики Тыва, по решению органа местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка земель.

На проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Тыва, государственной регистрации права собственности Республики Тыва предусмотрен 1,0 млн. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей федерального, республиканского и муниципальных бюджетов.

Участие муниципальных образований Республики Тыва в реализации Программы и финансировании мероприятий за счет средств их бюджетов определяется соглашениями между заказчиком Программы и соответствующими муниципальными образованиями Республики Тыва.";

3) приложения N 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1

к государственной программе Республики Тыва

"Развитие земельно-имущественных

отношений на территории Республики

Тыва на 2014 - 2019 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

"РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (млн. рублей) |
| 2014 - 2019 гг. | в том числе |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлеченияв хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости |
| 1.1. Описание границ муниципальных районов, городских округов, населенных пунктов Республики Тыва | 2015 - 2016 гг. | республиканский бюджет | 2,0277 |  |  |  | 2,0277 |  |  |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет Республики Тываот земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 2014 - 2019 гг. | республиканский бюджет | 22,2034 |  | 1,140 | 2,0634 |  | 13,0 | 6,0 |
| 2.2. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Тыва, государственная регистрация права собственности Республики Тыва | 2015 - 2019 гг. | республиканский бюджет | 1,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| Всего |  |  | 25,2311 |  | 1,140 | 2,0634 | 2,0277 | 13,5 | 6,5 |

Приложение N 2

к государственной программе Республики

Тыва "Развитие земельно-имущественных

отношений на территории Республики

Тыва на 2014 - 2019 годы"

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение индикатора (2013 г.) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков | млн.рублей | 172,2 | 181,8 | 196,2 | 211,9 | 220,0 | 230,0 | 240,0 |
| 2. Доля муниципальных образований, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | процентов | 42,0 | 47,0 |  |  | 74,5 |  |  |
| 3. Количество земельных участков, прошедших актуализацию государственной кадастровой оценки земель | единиц | 6386 |  | 8993(сельхозземли) | 66(водный фонд, особо охраняемые) |  | 84625(населенные пункты) | 9928 (сельхозземли, садоводческие объединения) |
| 4. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | единиц | 494 |  |  |  |  | 51 | 55 |

";

4) дополнить приложением N 3 следующего содержания:

"Приложение N 3

к государственной программе Республики Тыва

"Развитие земельно-имущественных отношений

на территории Республики Тыва

на 2014 - 2019 годы"

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2014 - 2019 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия Программы | Наименование мероприятия по реализации основного мероприятия Программы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат (достижение плановых показателей) |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлеченияв хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости |
| 1. Описание границ муниципальных районов, городских округов, населенных пунктов Республики Тыва | 1.1. организация подготовительных работ по определению муниципального района, городского округа и населенного пункта | февраль2017 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | определение муниципального района, городского округа и населенного пункта |
| 1.2. подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | март2017 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |
| 1.3. проведение конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | апрель - май2017 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | заключение государственного контракта |
| 14. выполнение работ по описанию границ муниципального района | июнь - ноябрь2017 г. | подрядная организация | составление землеустроительного дела и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджетреспублики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |
| 2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 2.1. сбор исходных данных | март2015 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | формирование перечня земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения |
| а) проведение работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения | 2.2. подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | март - апрель2015 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |
| 2.3. проведение конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | май 2015 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | заключение государственного контракта |
| 2.4. выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель | июнь - декабрь2015 г. | подрядная организация | правовой акт об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель |
| б) проведение работ по государственной кадастровой оценке земель водного фонда и особо охраняемых территорий и объектов | 2.5. сбор исходных данных | март2016 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | формирование перечня земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения |
| 2.6. подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | март - апрель2016 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |
| 2.7. проведение конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | май - июнь 2016 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | заключение государственного контракта |
| 2.8. выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель | июль - ноябрь2016 г. | подрядная организация | правовой акт об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель |
| в) проведение работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов | 2.9. сбор исходных данных | март2018 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | формирование перечня земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения |
| 2.10. подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | март - апрель2018 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |
| 2.11. проведение конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | апрель - май 2018 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | заключение государственного контракта |
| 2.12. выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель | июнь - ноябрь2018 г. | подрядная организация | правовой акт об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель |
| г) проведение работ по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения и садоводческих объединений | 2.13. сбор исходных данных | март2019 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | формирование перечня земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке земель промышленности и иного специального назначения |
| 2.14. подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | март - апрель2019 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | извещение о проведении конкурса |
| 2.15. проведение конкурса по выбору исполнителя работ по государственной кадастровой оценке земель | апрель - май 2019 г. | Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок | заключение государственного контракта |
| 2.16. выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель | июнь - ноябрь2019 г. | подрядная организация | правовой акт об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель |
| 3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, относящихся к собственности Республики Тыва, государственной регистрации права собственности Республики Тыва | 3.1. составление перечня земельных участков, подлежащих к межеванию | 2018 -2019 гг. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | заключение договора на выполнение работ по межеванию земельных участков |
| 3.2. выполнение работ по договору:- подготовка схемы расположения земельных участков; | согласно договору | кадастровый инженер | распоряжение об утверждении схемы земельного участка |
| - постановка на государственный кадастровый учет (кадастровый паспорт); | согласно договору | кадастровый инженер | распоряжение о предоставлении земельного участка |
| - регистрация права собственности Республики Тыва | согласно договору | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | свидетельство о государственной регистрации права собственности Республики Тыва |

".

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва

Ш.КАРА-ООЛ