- Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

По состоянию на 1 июля 2020 года

(отчетный период)

тыс.руб.

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2020 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план |  | факт | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |  |
| Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 9,0158 | 2,119 | 0 | 0 | 9,0158 | 9,0158 | 9,0158 | 2,119 | - |  | - | - |  | - | В исполнении. В 2020 году планируется проведение государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов. На проведение данной работы из республиканского бюджета предусмотрено 9,0 млн.руб. На основании решения Министерства от 26.09.2019г. № 65 о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке Управлением Росреестра по РТ. Данный перечень направлен в ФГБУ РТ «ЦГКО» для определения кадастровой стоимости. Обработка перечня для целей определения кадастровой стоимости осуществляется государственным бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. В данный момент бюджетным учреждением проводится работа по определению кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов. Для этих целей с 28 сентября по 05 декабря2019 г. ФГБУ РТ «ЦГКО» выполнены следующие виды работ по сбору и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости ОН: 1. Обработка предварительного перечня 1406 земельных участков, подлежащих оценке в 2020 году (согласно информации Управления Росреестра по Республике Тыва по состоянию на 01.02.2017). 1.1. Анализируются и проверяются сведения об ОН на их непротиворечивость видов разрешенного использования, соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), на наличие в ЕГРН сведений об установленных границах. Результат: - проанализировано сведений о 1406 ОН. 1.2. Уточняется фактический вид разрешенного использования, коды видов разрешенного использования путем направления запросов в органы местного самоуправления Республики Тыва и получения, обработки полученной информации. В целях уточнения вида фактического использования земельных участков и присвоения кодов видов разрешенного использования были направлены перечни по 1075 ОНД в 18 муниципальных образований. Министерством 15 мая 2020 г. был согласован результаты обработки перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2020 году, и определения вида их использования для определения кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов. В соответствии с федеральным законом о кадастровой оценке перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2020 году размещен на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва в разделе «Кадастровая оценка». ФГБУ РТ «ЦГКО» работа по определению кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов продолжается. |  |  |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | 21,6566 | 0 | 21,4400 | 0 | 1,1285 | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |  |  | - |  | - | В исполнении. По состоянию на 1 июля 2020 г. по итогам открытых конкурсов заключены 9 муниципальные контракты и 17 договоров на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 252 кадастровых кварталов на территории 8 муниципальных образований (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский и Улуг-Хемский кожууны). Исполнители комплексных кадастровых работ определены по итогам проведения электронных конкурсов. Конкурсы на проведение комплексных кадастровых работ проведены в отношении 208 кадастровых кварталов. Исполнителями комплексных кадастровых работ являются: ООО «Контур», г. Кызыл Республика Тыва. ООО «Орбита», г. Кызыл Республика Тыва. ООО «Вектор», г. Кызыл Республика Тыва. ООО «Алмаз», г. Кызыл Республика Тыва. ООО «ЦКИ», г.Кызыл, Республики Тыва. ООО «Квартал», г.Кызыл, Республики Тыва. В соответствии со ст.42.7 Федерального закона о кадастровой деятельности информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ обеспечено 8 муниципальными образованиями (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикскиий, Каа-Хемский. Кызылскиий, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский и Улуг-Хемский кожууны). Извещения об уведомлении правообладателей и иных лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ размещены: - в печатном средстве массовой информации, в которых осуществляется обнародование муниципальных правовых актов; - на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 6 муниципальных образований; - на информационных стендах органов местного самоуправления муниципального района, поселения, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территориях которых планируется выполнение комплексных кадастровых работ. Также обеспечено направления извещения о начале комплексных кадастровых работ в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва и в орган регистрации для размещения на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Извещения о начале комплексных кадастровых работ на территории Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Овюрского, Пий-Хемского, Тес-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва в разделе «Комплексные кадастровые работы». Согласительные комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ сформированы во всех 8 кожуунах (Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском Овюрском, Пий-Хемском, Тес-Хемском и Улуг-Хемском кожуунах). Исполнителями работ: - собраны материалы, необходимые для формирования схемы границ земельных участков, с учетом необходимости отображения образуемых и уточняемых земельных участках; - составлены списки объектов комплексных кадастровых работ, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые; - проведены аэрофотосъемки над территорией объектов комплексных кадастровых работ, для подготовки картографической основы (ортофотопланов местности) комплексных кадастровых работ на территории Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Овюрского, Пий-Хемского, Тес-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов. По подготовительному этапу исполнителями проведены следующие мероприятия: - получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости посредством оператора – компанию «Технокад» на каждый объект недвижимости (около 18000 ОНД), расположенный в кадастровом квартале для поиска сведений о правообладателей и наличии отметок об особых отметках («отсутствие установленных границ» и т.п.); - получены кадастровые плана территории (КПТ) для формирования перечня земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих к комплексным кадастровым работам. Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости и кадастровых планов территории исполнителями выполняются работа по уточнению местоположения границ земельных участков, их характеристики объектов недвижимости. На основании полученных сведений подготовлены схемы границ земельных участков с учетом отображения уточняемых и исправляемых земельных участков. Сформированы списки земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих комплексным кадастровым работам (уточнению местоположения границ и исправлению реестровых ошибок). По результатам подготовительных работ начаты обследования объектов недвижимости, определены и уточнены местоположения объектов недвижимости с выездом в соответствующие кожууны. Также проведены подворовые обходы с участием специалистов сумонных и кожуунных администраций. По состоянию на 1 июля 2020 года исполнителем ООО «Алмаз» подготовлены 3 карты-плана территории 3 кадастровых кварталов на территории Улуг-Хемского кожууна из 36 кадастровых кварталов. |  |  |
| 2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 0,450 | 0 | 0 | 0 | 0,450 | 0,450 | 0450 |  |  |  |  |  |  |  | В исполнении. Ведется работа по выявлению земельных участков для постановки на кадастровый учет. В целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет выявлены 2 участка. В данный момент проводится подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для утверждения. В ходе проверки выявлены замечания и схемы направлены на доработку. |  |  |
| 2.4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных образований и городских округов Республики Тыва | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - |  | - | - |  | - | Выполнено. Согласно государственному контракту № 0707 от 23.03.2020г. выполнена работа по технической поддержке ПП АИС АСГОР «Имущество». Сопровождение данной работы будет осуществляться исполнителем в течение года. - Исполнитель предоставляет всем категориям пользователей заказчика право на обращение в службу технической поддержки для получения квалифицированной помощи по следующим вопросам: 1. Выполнение в АИС регламентированных функций в рамках должностных обязанностей пользователя. 2. Разъяснение положений регламента деятельности автоматизируемой с помощью АИС. 3. Решение с помощью АИС не типичных задач. 4. Разъяснение основных приемов и методов работы в АИС. 5. Настройка оборудования и программного обеспечения входящего в состав АИС. 6. Установление причин некорректной работы АИС. 7. Устранение причин некорректной работы АИС. 8. Устранение последствий некорректной работы АИС. 9. Установка обновлений ПО входящего в состав АИС. 10. Снятие резервных копий баз данных входящих состав АИС. 11. Восстановление данных из резервных копий. 12. Настройка автоматического резервного копирования. 13. Создание и модификация учетных записей пользователей, назначение прав пользователям в рамках АИС. 14. Организация переноса компонентов АИС на новое оборудование. 15. Обеспечение бесперебойного функционирования АИС. II. Исполнитель предоставляет доступ к обновлениям программного обеспечения входящего в состав АИС. III. Исполнитель предоставляет Заказчику право на размещение программного обеспечения входящего в состав АИС на серверном оборудовании принадлежащем Исполнителю. IV. Исполнитель оказывает услуги технического сопровождения для пользователей Заказчика в течение срока действия договора в объеме до 200 пользователей. |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. капитальные вложения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 32,4224 | 0 | 21,440 |  | 11,8943 | 10,9824 | 10,9824 | 3,419 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |