- Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

По состоянию на 1 апреля 2021 года

(отчетный период)

тыс.руб.

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт |  | предусмотрено программой |  | утверждено на 2020 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете |  | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период |  | исполнено (кассовые расходы) |  | план |  |  | факт | план |  |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Описание границ между субъектами Российской Федерации и муниципальных образований Республики Тыва | 769,7 |  |  |  |  |  | 769,7 |  | 769,7 |  | 769,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В исполнении. По состоянию на 1 апреля 2021 г. общее количество муниципальных образований на территории республики, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) составляет 68 или выполнение составляет 48 % от общего количества муниципальных образований республики. На стадии внесения находятся 8 материалов по описанию местоположения границ сумонов Пий-Хемского кожууна. В соответствии с Планом-графика направления землеустроительной документации исполнителем на государственную экспертизу в Управление Росреестра по Республике Тыва направлено 22 землеустроительные документации по описанию местоположения границ муниципальных образований: - Дзун-Хемчикский кожуун – 1. - Кызылский кожуун – 6. - Овюрский кожуун – 6. - Тандинский кожуун – 8. - Эрзинский – 1. Из них получены положительные заключения на 9 землеустроительные документации, из них на 8 материалы Тандинского кожууна и 1 материал Дзун-Хемчикского кожууна. Данные материалы направлены для внесения сведения о границах муниципальных образований в ЕГРН в филиал ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра» по Республике Тыва. В Управление Росреестра по Республике Тыва на рассмотрении находятся 13 материалов (Кызылский – 6, Овюрский – 6 и Эрзинский – 1). Согласно плану - графику в Управление Росреестра по Республике Тыва направлены 4 землеустроительные документации (Тоджинский кожуун - 3 и Кызылский кожуун - 1) на государственную землеустроительную экспертизу. Работа в данном направлении продолжается. В 2020 году проведены работы по согласованию материалов по описанию местоположения границ между Республикой Тыва и Республикой Бурятия, Республикой Тыва и Иркутской областью. В настоящее время проводятся работы по согласованию границ со смежными субъектами: Республикой Бурятия и Иркутской областью. Материалы по Иркутской области направлены для согласования в Совет Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва и в Тоджинский, Каа-Хемский кожууны, которые граничат с Иркутской областью. граница Иркутской областью с администрацией Тоджинского кожууна согласовна. В настоящее время ответ от Совет Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва не поступал в адрес министерства. В 2021 году запланировано проведение работ по описанию местоположения границ между Республикой Тыва и Республикой Хакасия, Республикой Алтай и Красноярским краем в целях внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости. В настоящее время министерством договор на выполнение работ по описанию границ между Республикой Тыва и Республикой Хакасия, Республикой Тыва и Красноярским краем находится на стадии подписания. |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 11597,4 | 2058,8 | 0 | 0 |  | 11597,4 |  | 11597,4 |  | 11597,4 |  | 2058,8 |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  | В исполнении. На основании постановления Правительства Республики Тыва от 18.09.2019 № 455 государственная кадастровая оценка на территории Республики Тыва осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» созданным Государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки». В соответствии с приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 20.05.2020 № 44 «О проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения» ГБУ «ЦГКО» по РТ в 2021 году проводит государственную кадастровую оценку земельных участков 2 категорий земель: земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» (далее - Учреждение) проведены подготовительные работы по определению кадастровой стоимости земельных участков категории земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики Тыва (приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 22.05.2020 № 44 «О проведении в 2021 году государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения»). Всего согласно представленному филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Тыва перечню объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2021 г., будет определена кадастровая стоимость 118 198 земельных участков, из них 105 557 земельных участков населенных пунктов, 12 641 земельный участок сельскохозяйственного назначения. Получены тестовая и графическая части, которые проанализированы на полноту, корректность и соответствие. Запрошена и обработана информация о ценообразующих факторах, необходимых для определения кадастровой стоимости во всех 19 муниципальных образованиях по 26 ценообразующим факторам по 148 населенным пунктам. Кроме этого запрошена и обработана информация о ценообразующих факторах во всех федеральных органах государственной власти, органах государственной власти Республики Тыва, ресурсоснабжающих и иных организациях по 57 ценообразующим факторам. По результатам подготовительных работа на 01.04.2021 предварительно обработана перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке в 2021 г. в количестве 118198 земельных участков. |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | 16715,693 |  | 15829,3 |  |  | 159,9 |  | 159,9 |  | 159,9 |  |  |  | 726,493 |  |  |  | - |  |  | - |  | В исполнении. В рамках мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» в 2021 г. предусмотрено проведение комплексных кадастровых работ за счет субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва. Правительством Республики Тыва заключено соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2021-2023 годах бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ между Правительством Республики Тыва и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» от 18 декабря 2020 г. № 321-09-2021-019. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с настоящим Соглашение в целях софинансирования составляет: в 2021 году 15 929 300 руб. (99%), из республиканского бюджета 159 900 руб. (1%) и в 2022 году 11 025 000 руб. (%) (99%), из республиканского бюджета 111 400 руб. (1%). В 2023 не более 0 (ноль) руб. Срок государственной программы истекает в 2022 году. В 2021 году бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ было предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета в объеме 15 989 200 руб., в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации - Республике Тыва от 18 декабря 2020 года № 321-09-2021-019. Общий объем Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ в 2021 году составляет в размере 15 989 200 руб., в том числе: за счет федеральных субсидий – 15 829 300 руб. (уровень софинансирование 99 процента), за счет республиканского бюджета Республики Тыва – 159 900 руб. (уровень софинансирование 1 процент). В 2021 году комплексные кадастровые работы проводятся в отношении 92 кадастрового квартала и около 10 тыс. объектов недвижимости территории 6 муниципальных образований: (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Пий-Хемский, Тандинский, Тоджинский и Чеди-Хольский кожууны) за счет субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва. Примечание: количество кадастровых кварталов и объектов недвижимости может изменяться на момент выполнения ККР. Количество объектов недвижимости, подлежащих к уточнению в рамках проведения комплексных кадастровых работ на 2021 год составляет 10 933 единиц. Субсидии из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ распределено по 6-ми муниципальным образованиям в соответствии с Законом Республики Тыва от 21.12.2020 № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2021 год №; Наименование кожуунов; Количество кварталов; Сумма на 2021 год. 1; Бай-Тайгинский; 16; 409,8. 2; Дзун-Хемчикский; 8; 1384,4. 3; Пий-Хемский; 6; 432,6. 4; Тандинский; 32; 6277,9. 5; Тоджинский; 22; 5946,3. 6; Чеди-Хольский; 8; 1538,2. ИТОГО; 92; 15989,2. Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2021 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и 6 администрациями муниципальных образований (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Пий-Хемский, Тандинский, Тоджинский и Чеди-Хольский кожууны), участвующих в проведении данной работы заключены. Извещения о проведении открытых конкурсов по определению исполнителей комплексных кадастровых работ на территории 4 кожуунов (Дзун-Хемчикский, Чеди-Хольский, Тоджинский и Тандинский) размещены на электронной площадке в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.rts-tender.ru). Рассмотрение и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоится в следующие сроки: 1. Дзун-Хемчикский кожуун – 13.03.2021 г. 2. Тоджинский кожуун – 26.03.2021 г. 3. Чеди-Хольский кожуун – 24.03.2020 г. 4. Тандинский кожуун – 31.03.2021 г. По состоянию на 1 апреля 2021 г. из 6 муниципальных образований заключены 2 договора с единственным поставщиком и 1 муниципальный контракт по Дзун-Хемчикскому кожууну: 1. Бай-Тайгинский кожуун - договор заключен 9 марта 2021 г. № 1. Исполнителем комплексных кадастровых работ является ООО «Вектор». Сумма договора составляет 413,8 тыс.руб. 2. Пий-Хемский кожуун – договор заключен от 25 марта 2021 г. № 7. Исполнителем комплексных кадастровых работ является ООО «Контур». Сумма договора составляет 441,2 тыс.руб. 3. Дзун-Хемчикский кожуун. Муниципальный контракт заключен 24 марта 2021 г. № 6. Исполнителем комплексных кадастровых работ является ООО «Орбита». Сумма контракта – 1000,0 тыс.руб. Экономия – 412,0 тыс.руб. 4. Чеди-Хольский кожуун. Конкурс состоялся 23 марта 2021 г. исполнителем является ООО «Контур». Сумма контракта – 1100,0 тыс.руб. экономия – 453582 тыс.руб. Контракт будет подписан по истечении 10 дней – 13 апреля 2021 г. 5. Тоджинский кожуун. Конкурс состоялся 26 марта 2021 г. исполнителем является ООО «Тывагипрозем». Сумма контракта – 3700,0 тыс.руб. экономия – 2603,0 тыс.руб. Контракт будет подписан по истечении 10 дней – 16 апреля 2021 г. 6. В Тандинском кожууне открытый конкурс состоится 31 марта 2021 г. |
| 2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1500 |  | 0 | 0 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В исполнении. Министерством совместно с муниципальными образованиями проводится работа по выявлению земельных участков для проведения кадастровых работ. В первую очередь кадастровые работы (межевание, постановка на учет) будут выполнены в отношении земельных участков, используемые под посев сельскохозяйственных культур т.е. в отношении богарных и орошаемых пашен предварительно на территории 5 кожуунов (Каа-Хемского, Кызылского, Пий-Хемского, Тандинского и Чаа-Хольского кожуунов). В настоящее время идет работа по подготовке конкурсных документаций для проведения открытого конкурса в электронной форме в соответствии с ФЗ-44. По итогам конкурса будет определен исполнитель и заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ. На сегодняшний день информацию представили только 10 кожуунов. Работа продолжается. |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. капитальные вложения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 30582,793 | 2058,8 | 15829,3 |  |  | 14027 |  | 14027 |  | 14027 |  | 2058,8 |  | 726,493 |  |  | - | - |  |  | - |  | - |