Индикаторы и показатели эффективности реализации государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 мая 2020 г.

- Целевые показатели достигнуты по следующим направлениям:

По состоянию на 24 апреля 2020 г. совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва, от земельного налога, доходов от аренды земли и продажи земельных участков предварительно (свод отчета до 15 числа каждого месяца) составляет 51326 тыс.руб. (план 54800 тыс.руб.) или выполнение плана составляет 93,7 процента.

Из них поступило в консолидированный бюджет Республики Тыва от:

- земельного налога – 33979 тыс.руб. (план 33704 тыс.руб.) или выполнение составляет 100,8 процентов;

- от аренды земли – 12918 тыс.руб. (план 16406 тыс.руб.) или выполнение составляет 78,7 процента;

- продажи земельных участков –  4429 тыс. руб. (план 4690 тыс.руб.) или выполнение составляет 94,4 процента.

- Согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Тыва на проведение в 2020 году комплексных кадастровых работ основным значением показателя результативности использования субсидии является количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы. Плановое значение показателя в 2020 году составляет 10400 ед.

- Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Плановое значение будет выполнено после выявления земельных участков и заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ с подрядчиком.

Результатом кадастровых работ является постановка на кадастровый учет земельных участков.

- Примечание: Министерством разработан проект постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» с изменениями в соответствии с Законом Республики Тыва 27 февраля 2020 г. № 573-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» произошло снижение лимита мероприятия на проведение комплексных кадастровых работ из республиканского бюджета на 911,9 тыс.руб. Данные финансовые средства, предусмотренные в рамках Программы направлены на развитие Губернаторского проекта «Новая жизнь (Чаа-Сорук)». Согласно Регламенту Правительства Республики Тыва данный проект постановление направлен на согласование.