- Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

по состоянию на 1 ноября 2019 года

(отчетный период)

тыс.руб.

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | Федеральный бюджет |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2019 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план |  | факт | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| Государственная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель | 7116,7 | 0 | 0 | 0 | 7116,7 | 7116,7 | 0 | 0 | - |  | - | - |  | - | В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 г. № 236 «О внесении изменения в пункт 7 Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Тыва и создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» создано Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Центр государственной кадастровой оценки» (ГБУ РТ «ЦГКО») (далее по тексту – Учреждение). 08 августа 2019 г. Учреждение зарегистрировано в налоговом органе по месту нахождения. Штатная численность согласно утвержденному штатному расписанию на 2019 г. составляет 7 единиц, на 2020 год – 12 единиц. По состоянию на 30 августа 2019 г. фактически принято на работу 4 сотрудника. Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 25 июля 2019 г. № 225-р «О закреплении нежилых помещений за ГБУ РТ «ЦГКО»» переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения, находящиеся по адресу: г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 57, №№ 13-15, общей площадью 62,0 кв. м. На поставку необходимого оборудования и оргтехники заключены государственные контракты. 16 августа 2019 г. Минземимуществом утверждено государственное задание №1, согласно которому в 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг. планируется проведение государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения (2020 г.), земель населенных пунктов (2021 г.), объектов капитального строительства (2022 г.). В 2019 г. планируется сбор, обработка, систематизация информации при определении кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения. Правительством Республики Тыва принято решение о дате перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Республики Тыва постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2019 г. № 455 в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Дата перехода установлена с 20 сентября 2019 г. Во исполнение постановление ПРТ от 18 сентября 2019 г. № 455 издан Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва о проведении в 2020 году государственной кадастровой оценки земель водного, лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения от 26 сентября 2019 г. № 65. |  |
| 2.2. Проведение комплексных кадастровых работ | 9290 | 1731,5 | 8390 | 1643,4 | 900 | 900 |  | 88,10 | - |  |  | - |  | - | Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2019 году между Росреестром России и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2019 году с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К.Кара-оолом и руководителем Росреестра В.В.Абрамченко через электронную систему «Электронный бюджет» от 05.02.2019 г. № 321-08-2019-010. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году, составляет 8 840 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 94,91 %, а из республиканского бюджета 450 000 рублей или 5,09 %. Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год № п/п; Наименование МО; Субсидия на 2019 год, тыс.руб.. 1; Монгун-Тайгинский; 984,8. 2; Овюрский; 746,7. 3; Сут-Хольский; 1796,8. 4; Тандинский; 1375,0. 5; Чаа-Хольский; 1097,4. 6; Чеди-Хольский; 1375,9. 7; Эрзинский; 1463,4. Всего; 8840,0. В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований в отношении 130 кадастровых кварталов: Монгун-Тайгинском – 10 кадастровые кварталы, Овюрском – 16, Сут-Хольском – 32, Тандинском – 18, Чаа-Хольском – 15, Чеди-Хольском – 14, Эрзинском – 25. По состоянию на 28 октября 2019 г. исполнителями направлены на рассмотрение Заказчикам 119 подготовленные проекты КПТ из 130 кадастровых кварталов или выполнение составляет 91,54 процента. В Овюрском, Монгун-Тайгинском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском и Эрзинском кожуунах завершены работы по комплексным кадастровым работам. Согласование местоположения границ земельных участков, включенных в проекты карты - планов территорий проводится путем проведения заседаний Согласительной комиссии. Из них рассмотрены на заседании согласительной комиссии 42 проектов КПТ: Овюрский кожуун - рассмотрены 16 проекты КПТ по результатам проведения комплексных кадастровых работ. Исполнитель - ООО «Контур», исполнение составляет 100 процента. Монгун-Тайгинский кожуун - 10 проекты КПТ. Исполнитель- ООО «Центр кадастровых инженеров». исполнение составляет 100 процента. Чеди-Хольский - 5 проекты КПТ из 12. Исполнитель ООО «Вектор». Эрзинский - 11 проекты КПТ из 12. Исполнитель ООО «Орбита». На стадии рассмотрения находятся 77 проекты КПТ в 4 кожуунах. Заседание согласительной комиссии назначены в 4 кожуунах и будут рассмотрены 77 кварталов (Сут-Хольский-24, Чаа-Хольский -15, Чеди-Хольский-6, Эрзинский-14 и Тандинский - 18): Сут-Хольский – 30 октября 2019. Чаа-Хольский – 31 октября 2019, 01 ноября и 13 ноября 2019. Тандинский – 31 октября 2019, 07 ноября 2019. Эрзинский – 08 ноября и 15 ноября 2019. Чеди-Хольский – 14 ноября 2019 г. Оплата осуществляется заказчиком по факту выполненных услуг (работ) течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акт выполненных работ, счет-фактура). По результатам выполненных работ по комплексным кадастровым работам перечислены финансовые средства для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ, счет-фактуре: администрации Овюрского кожууна в сумме 746700,0 руб. Администрации Монгун-Тайгинского кожууна перечислены в сумме 984800 руб. Согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам Республики Тыва на проведение в 2019 году комплексных кадастровых работ основным показателем результативности использования субсидии является количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых будут проведены комплексные кадастровые работы. Плановое значения показателя Республики Тыва (7 кожуунов) в 2019 году составляет 3712 ед. и будет достигнуто после внесения сведений об объектах недвижимости, подлежащих комплексным кадастровым работам в Единый государственный реестр недвижимости (срок достижения не позднее 01.02.2020г. согласно Соглашению). В настоящее время в Управление Росреестра по РТ направлены 16 проекты КПТ, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, которые включены сведения о 1477 объектах недвижимости для внесения сведений в ЕГРНВ соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, исполнители оказывают услуги в срок до 30 ноября 2019 года. На стадии выполнения остались всего 11 кварталов по дополнительным договорам (Сут-Хольский кожуун – 8, Чеди-Хольский - 3). Исполнителем является ООО «Вектор». В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, исполнители оказывают услуги в срок до 30 ноября 2019 года. |
| 2.3. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений муниципальных образований и городских округов Республики Тыва | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | - |  | - | - |  | - | На территории республики в 2018 году внедрен программный комплекс АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (I этап) в отделах земельно-имущественных отношений 19-ти муниципальных образований Республики Тыва. В ходе реализации II этапа будут выполнены следующие работы: поставка и настройка модуля «Картография» для работы всех муниципальных образований; поставка и настройка модуля «Администрирование неналоговых поступлений»; реализация отправки запросов в ФНС и Росреестр у всех пользователей АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (муниципальные образования, Минзем), реализация функционала связи с публичной кадастровой картой. |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. капитальные вложения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 17706,7 | 1731,5 | 8390 | 1643,4 | 9316,7 | 9316,7 |  | 88,10 |  |  | - | - |  | - | - |  |