## 1 числа месяца
Приложение № 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Информация о ходе реализации государственной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 1.11.2025
№ п/п | Региональные проекты/ ведомственные проекты/ комплексы процессных мероприятий | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (бюджета Республики Тыва) [1] |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. [2] | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [3]
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  | наименование | ед. измерения | значение
[12 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» | всего | 926 | 04 | 12 | 2650142603 | 611 | 11318 | ГБУ РТ "Центр государственной кадастровой оценки" | Количество объектов недвижимости, в отношении которых установлена кадастровая стоимость | ед. тыс | 197 | 57.7 | По состоянию на 01.11.2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 57737 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 378 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
|  | бюджет Республики Тыва (далее – РБ) | 926 | 04 | 12 | 2650142603 | 611 | 10040
|  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | [5 empty] | 0
|  | местные бюджеты (далее – МБ) | [5 empty] | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, муниципальные образования | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | ед. тыс
|  | внебюджетные источники (далее – ВБ) | [5 empty] | 0
2 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110022 | 245 | 300 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Создание крупномасштабного картографического материала | га | 444 | 533 | Исполнение 100 %. На создание крупномасштабного картографического материала предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Заключен договор от 08.07.2025 № 2025.02-120 на проведение работ с ППК Роскадастр филиалом "Красноярское аэрогеодезическое предприятие" по изготовлению цифровых ортофотопланов масштабов 1:2000 на территории населенного пункта Салдам Тоджинского района Республики Тыва. Работы выполнены на площади 5,33 кв.км. или 533 га. Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 15 октября 2025 г. Сумма профинансирована на 100 %.
3 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110020 | 244 | 978 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 407 | 286 | Исполнение 70%. По итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО СГП "Алмаз" от 02.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке 453 схем расположения и 453 межевых планов земельных участков на территории г. Кызыла, с. Целинное Кызылского района, с. Дурген Тандинского района (1358,0 тыс. рублей). Из них по состоянию на 1.11.2025 г. выполнено 362 схем расположения земельных участков и 252 межевых планов. Также по итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО "КВАРТАЛ" от 18.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке 360 схем расположения и 360 межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва (899,0 тыс. рублей). Из них на по состоянию на 1.11.2025 г. выполнено 360 схем расположения земельных участков и 34 межевых планов. Итого заключены госконтракты на общую сумму 2257,0 тыс. рублей. Сумма профинансирована на 43 %.
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | тыс.руб | 343353 | 304406 | Исполнение 89 %. Земельный налог: план (79655,0) факт (109508,0). Аренда земельных участков: план (192357,0) факт (153489,0).Продажа земельных участков : план (53341,0) факт (41909,0).
5 | [8 empty] | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в единый кадастр недвижимости | % | 97 | 96 | Исполнение 96 %. По состоянию на 1 ноября 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 137 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 96 % от общего количества муниципальных образований республики. На внесение в ППК Роскадастр направлены землеустроительные дела Каа-Хемского и Сут-Хольского кожуунов. На формировании находятся материалы по 3 границам муниципальных образований (Кызылский, пгт. Каа-Хем, Пий-Хемский).

## прил 13
Приложение 13
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий
| всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2025 год законом о бюджете | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости | 12441 | 10040 | - | - | - | 12441 | 12441 | 10040 | - | - | - | - | По состоянию на 01.11.2025 г. в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 57737 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 378 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
Создание крупномасштабного картографического материала | 300 | 300 |  |  |  | 7: 300; 8: 300; 9: 300; 14: На создание крупномасштабного картографического материала предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Заключен договор от 08.07.2025 № 2025.02-120 на проведение работ с ППК Роскадастр филиалом "Красноярское аэрогеодезическое предприятие" по изготовлению цифровых ортофотопланов масштабов 1:2000 на территории населенного пункта Салдам Тоджинского района Республики Тыва. Работы выполнены на площади 5,33 кв.км. или 533 га. Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 15 октября 2025 г. Сумма профинансирована на 100 %.
Выполнение кадастровых работ на территории Республики Тыва | 2257 | 978 |  |  |  | 7: 2257; 8: 2257; 9: 978; 14: Исполнение 70%. По итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО СГП "Алмаз" от 02.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке 453 схем расположения и 453 межевых планов земельных участков на территории г. Кызыла, с. Целинное Кызылского района, с. Дурген Тандинского района (1358,0 тыс. рублей). Из них по состоянию на 1.11.2025 г. выполнено 362 схем расположения земельных участков и 252 межевых планов. Также по итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО "КВАРТАЛ" от 18.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке 360 схем расположения и 360 межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва (899,0 тыс. рублей). Из них на по состоянию на 1.11.2025 г. выполнено 360 схем расположения земельных участков и 34 межевых планов. Итого заключены госконтракты на общую сумму 2257,0 тыс. рублей. Сумма профинансирована на 43 %.

## прил 14
Приложение 14
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
ПОКАЗАТЕЛИ
государственой программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 1 ноября 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение/год | Период, год |  |  |  | Причина
|  |  |  | план | факт | план | факт
2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | 2.1. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости | единица | 132662 | 197000 | 57737 | - | - | По состоянию на 01.11.2025 в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 57737 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 378 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
1.2 | Создание крупномасштабного картографического материала | га | 444 | 444 | 533 |  |  | Исполнение 100%. На создание крупномасштабного картографического материала предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Заключен договор от 08.07.2025 № 2025.02-120 на проведение работ с ППК Роскадастр филиалом "Красноярское аэрогеодезическое предприятие" по изготовлению цифровых ортофотопланов масштабов 1:2000 на территории населенного пункта Салдам Тоджинского района Республики Тыва. Работы выполнены на площади 5,33 кв.км. или 533 га. Акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 15 октября 2025 г. Сумма профинансирована на 100 %.
1.3 | Выполнение кадастровых работ на территории Республики Тыва | единица | 474 | 407 | 286 |  |  | Исполнение 70%. По итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО СГП "Алмаз" от 02.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке 453 схем расположения и 453 межевых планов земельных участков на территории г. Кызыла, с. Целинное Кызылского района, с. Дурген Тандинского района (1358,0 тыс. рублей). Из них по состоянию на 1.11.2025 г. выполнено 362 схем расположения земельных участков и 252 межевых планов. Также по итогам электронных торгов заключен договор подряда с ООО "КВАРТАЛ" от 18.04.2025 на выполнение кадастровых работ по разработке 360 схем расположения и 360 межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва (899,0 тыс. рублей). Из них на по состоянию на 1.11.2025 г. выполнено 360 схем расположения земельных участков и 34 межевых планов. Итого заключены госконтракты на общую сумму 2257,0 тыс. рублей. Сумма профинансирована на 43 %.
1.4 | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | тыс.рублей | 242300 | 343353 | 304406 |  |  | Исполнение 89 %. Земельный налог: план (79655,0) факт (109508,0). Аренда земельных участков: план (192357,0) факт (153489,0).Продажа земельных участков : план (53341,0) факт (41909,0).
1.5 | Доля границ между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в единый кадастр недвижимости | проценты | 100 | 97 | 96 |  |  | Исполнение 96 %. По состоянию на 1 ноября 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 137 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 96 % от общего количества муниципальных образований республики. На внесение в ППК Роскадастр направлены землеустроительные дела Каа-Хемского и Сут-Хольского кожуунов. На формировании находятся материалы по 3 границам муниципальных образований (Кызылский, пгт. Каа-Хем, Пий-Хемский).