ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексного плана по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 – 2022 годы"

по состоянию на 1 октября 2020 г.

| № пп | Наименование основного мероприятия Программы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий Программы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке |  |  |  | В исполнении. В текущем году ГБУ РТ «ЦГКО» проводится актуализация государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов, в соответствии с приказом Министерства от 26.09.2019г. № 65. По результатам работы сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке Управлением Росреестра по РТ. В перечень входят 1406 земельные участки, подлежащих оценке в 2020 году (согласно информации Управления Росреестра по Республике Тыва по состоянию на 01.02.2017). Министерством 15 мая 2020 г. был согласован результаты обработки перечня объектов недвижимости и ФГБУ РТ «ЦГКО» составлен предварительный промежуточный отчет по определению кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов. Данный отчет направлен для проверки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Москва) от 30.06.2020 г., согласно федеральному закону о кадастровой оценке. В адрес Министерства 29 июля 2020 года поступило уведомление о соответствии промежуточных отчетных документов требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее-Росреестр). Согласно федеральному закону о кадастровой оценке в случае соответствия промежуточных отчетных документов требованиям к отчету Росреестр в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки промежуточных отчетных документов размещает в фонде данных государственной кадастровой оценки сведения и материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах, также сведения о месте размещения таких документов на официальном сайте бюджетного учреждения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на шестьдесят дней для представления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости. В соответствии с федеральным законом о кадастровой оценке промежуточные отчетные документы размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва в разделе «Кадастровая оценка» ГБУ РТ «ЦГКО» для представления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости 31 июля 2020 г. Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в течение пятидесяти дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных государственной кадастровой оценки. Сроки представления замечаний истекает 17 сентября 2020 г. Бюджетное учреждение в течение десяти дней после истечения срока составляет отчет, включающий в себя справку, содержащую информацию обо всех учтенных и неучтенных замечаниях к промежуточным отчетным данным с обоснованием их учета или отказа в их учете или об отсутствии замечаний к промежуточным отчетным данным. Бюджетное учреждение в течение в трех рабочих дней со дня составления отчета направляет его на электронном носителе в форме электронного документа в Росреестр. Срок направления отчета 27 сентября 2020 г. Бюджетным учреждением отчет об итогах государственной кадастровой оценки за 2020 год был направлен 28.09.2020 исх.№ 288 в Росреестр (Москва). В соответствии с пунктом 25 статьи 14 Федерального закона от 03.07.016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Росреестром проведена проверка отчета об итогах государственной кадастровой оценки, представленного с письмом ГБУ РТ «ЦГКО» от 28.09.2020 № 288. По результатам проведенной проверки составлен акт проверки соответствия отчета об итогах государственной кадастровой оценки требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки от 09.10.2020 № 2020-17/1 (прилагается). ГБУ ГТ «ЦГКО» представлен отчет об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель водного фонда, земель лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Республики Тыва по состоянию на 01.01.2020 № 17/1-2020 от 13.10.2020 г. Согласно ч.1 ст. 15 Федерального закона от 03.07.016 № 237-ФЗ уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения отчета утверждает содержащиеся в таком отчете результаты определения кадастровой стоимости путем принятия соответствующего акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости. В связи с этим подготовлен проект Приказа Минземимущества РТ об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков из категории земель водного фонда, земель лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Республики Тыва и направлен на согласование через систему электронного документооборота «Практика» в модуле «Согласование» №1397674-1 (прилагается). |
| 2 | 2. Проведение комплексных кадастровых работ | 3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения | Март 2017 - 2022 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. В 2020 году комплексные кадастровые работы будут проводиться в отношении 252 кадастровых кварталов на территории 8 муниципальных образований: (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский кожуунов), Примечание: количество кадастровых кварталов и объектов недвижимости может изменяться на момент выполнения ККР. Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2020 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Бай-Тайгинский. Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский. Кызылский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский, Улуг-Хемский кожууны), участвующих в проведении данной работы. Законом Республики Тыва от 27 февраля 2020 г. № 573-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 8-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. Распределение субсидий на проведение комплексных кадастровых работ на 2020 год № п/п; Наименование МО; Количество кварталов; Количество ОНД; Субсидия на год, тыс.руб.. Бай-Тайгинский; 25; 1701; 2005,6. Дзун-Хемчикский; 37; 5045; 5948,3. Каа-Хемский; 51; 3728; 4395,5. Кызылский; 17; 2948; 3475,8. Овюрский; 16; 638; 752,2. Пий-Хемский; 27; 782; 922,0. Тес-Хемский; 12; 1309; 1543,3. Улуг-Хемский; 23; 2217; 2613,9. Всего; 208; 18368; 21656,6. |
|  |  | 3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | май 2017 - 2022 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. Проекты технического задания и муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в 2020 году разработаны и согласованы с Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок и доведено до муниципальных образований для подготовки и проведения конкурсов на выполнение комплексных кадастровых работ на территории соответствующих муниципальных образований. Муниципальными образованиями проведены работы по внесению изменений в планы закупок о проведении комплексных кадастровых работ. Планы закупок проверены Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок. По состоянию на 1 апреля 2020 г. в единой информационной системе государственных закупок размещены извещения о проведении открытых конкурсов по определению исполнителей комплексных кадастровых работ 8 кожуунов: 1. Бай-Тайгинский кожуун. Дата размещения 23.03.2020г. №0312300056920000002. Дата рассмотрения заявок 20.04.2020 г. 2. Дзун-Хемчикский кожуун. Дата размещения 24.03.2020г. №0312300061820000006. Дата рассмотрения заявок 22.04.2020г. 3. Каа-Хемский кожуун. Дата размещения 23.03.2020г. №0312300035120000002. Дата рассмотрения заявок 20.04.2020г. 4. Кызылский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г. №0312300001320000008. Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г. 5. Овюрский кожуун. Дата размещения 24.03.2020г. №0312300055820000008. Дата рассмотрения заявок 22.04.2020г. 6. Пий-Хемский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г. №0312300011520000004. Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г. 7. Тес-Хемский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г№0312300074320000003 Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г. 8. Улуг-Хемский кожуун. Дата размещения 10.03.2020г. №0312300065620000002. Дата рассмотрения заявок 09.04.2020г. |
|  |  | 3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ | Июнь-июль 2017 - 2022 гг. | органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | Выполнено. Исполнители комплексных кадастровых работ определены по итогам проведения электронных конкурсов. Конкурсы на проведение комплексных кадастровых работ проведены в отношении 208 кадастровых кварталов. Исполнителями комплексных кадастровых работ являются: ООО «Контур», г. Кызыл Республика Тыва. ООО «Орбита», г. Кызыл Республика Тыва. ООО «Вектор», г. Кызыл Республика Тыва. ООО «Алмаз», г. Кызыл Республика Тыва. Заключены муниципальные контракты. Проведены открытые конкурсы в электронной форме во всех 8 муниципальных образованиях и заключены 8 муниципальные контракты (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский и Улуг-Хемский кожууны). Бай-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт от 06 мая 2020 г. № б/н заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 1900,00 тыс.руб. Каа-Хемский кожуун – муниципальный контракт от 07 мая 2020 г. № б/н заключен ООО «Орбита». Цена контракта составляет - 3550 тыс.руб. Дзун-Хемчикский кожуун – муниципальный контракт от 08 мая 2020 г. № б/н заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 4000 тыс.руб. Овюрский кожуун – муниципальный контракт от 07 мая 2020 г. №6 заключен с ООО «Контур». Цена контракта - 750 тыс.руб. 5. Пий-Хемский кожуун – муниципальный контракт от 07 мая 2020 г. № б/н заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 950 тыс.руб. 6. Тес-Хемский кожуун муниципальный контракт от 06 мая 2020 г. № Ф.2020.000003 заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 1200 тыс.руб. 7. Кызылский кожуун муниципальный контракт от 18 мая 2020 г. № Ф.2020.007 заключен с ООО «Вектор». Цена контракта составляет 3100 тыс.руб. 8. Улуг-Хемский кожуун муниципальный контракт от 21 мая 2020 г. № ОК.12 заключен с ООО «Алмаз». Цена контракта составляет 1200 тыс.руб. |
|  |  | 3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ | Декабрь 2017 - 2022 гг. | подрядная организация | В исполнении. В соответствии со ст.42.7 Федерального закона о кадастровой деятельности нформирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ обеспечено 8 муниципальными образованиями (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикскиий, Каа-Хемский. Кызылскиий, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский и Улуг-Хемский кожууны). Извещения об уведомлении правообладателей и иных лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ размещены: - в печатном средстве массовой информации, в которых осуществляется обнародование муниципальных правовых актов; - на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 6 муниципальных образований; - на информационных стендах органов местного самоуправления муниципального района, поселения, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территориях которых планируется выполнение комплексных кадастровых работ. Также обеспечено направления извещения о начале комплексных кадастровых работ в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва и в орган регистрации для размещения на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Извещения о начале комплексных кадастровых работ на территории Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Овюрского, Пий-Хемского, Тес-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва в разделе «Комплексные кадастровые работы». Согласительные комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ сформированы во всех 8 кожуунах (Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском Овюрском, Пий-Хемском, Тес-Хемском и Улуг-Хемском кожуунах). Исполнителями работ: - собраны материалы, необходимые для формирования схемы границ земельных участков, с учетом необходимости отображения образуемых и уточняемых земельных участках; - составлены списки объектов комплексных кадастровых работ, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые; - проведены аэрофотосъемки над территорией объектов комплексных кадастровых работ, для подготовки картографической основы (ортофотопланов местности) комплексных кадастровых работ на территории Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Овюрского, Пий-Хемского, Тес-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов. По подготовительному этапу исполнителями проведены следующие мероприятия: - получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости посредством оператора – компанию «Технокад» на каждый объект недвижимости (около 18000 ОНД), расположенный в кадастровом квартале для поиска сведений о правообладателей и наличии отметок об особых отметках («отсутствие установленных границ» и т.п.); - получены кадастровые плана территории (КПТ) для формирования перечня земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих к комплексным кадастровым работам. Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости и кадастровых планов территории исполнителями выполняются работа по уточнению местоположения границ земельных участков, их характеристики объектов недвижимости. На основании полученных сведений подготовлены схемы границ земельных участков с учетом отображения уточняемых и исправляемых земельных участков. Сформированы списки земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих комплексным кадастровым работам (уточнению местоположения границ и исправлению реестровых ошибок). По результатам подготовительных работ начаты обследования объектов недвижимости, определены и уточнены местоположения объектов недвижимости с выездом в соответствующие кожууны. Также проведены подворовые обходы с участием специалистов сумонных и кожуунных администраций. По состоянию на 1 октября 2020 г. исполнителями подготовлены 207 карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства (далее-КПТ), расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ из 279 кварталов или выполнение составляет 74,2 процента. - В Бай-Тайгинском кожууне подготовлены 25 КПТ из 29 или выполнение составляет 86,2 процента. Из них проверены через личный кабинет кадастрового инженера – 25 КПТ. Исполнителем является ООО «Контур». - В Дзун-Хемчикском кожууне подготовлены и проверены 37 КПТ из 51 или выполнение составляет 72,5 процента. Исполнителем является ООО «Контур», ООО «Орбита» и ООО «Квартал». - В Каа-Хемском кожууне подготовлены все 60 КПТ, из них проверку прошли – 60. Выполнение составляет 100 процента. Исполнителем является ООО «Орбита» и ООО «ЦКИ». - В Кызылском кожууне сформированы 14 КПТ из 22 или выполнение составляет 63,6 процента. Исполнителем является ООО «Вектор», ООО «ЦКИ» и ООО «Азимут». - В Овюрском кожууне сформированы и проверены 17 КПТ из 17 или выполнение составляет 100 процента. Исполнителем является ООО «Контур». - В Пий-Хемском кожууне – 14 КПТ из 29 или выполнение составляет 48,2 процента. Исполнителем является ООО «Контур». - В Тес-Хемском кожууне – 12 КПТ из 28 или выполнение составляет 42,8 процента. Исполнителем является ООО «Контур». - На территории Улуг-Хемского сформированы и проверены 28 КПТ из 43 или выполнение составляет 65,1 процента. На сегодняшний день исполнителем осуществлена проверка в отношении 207 КПТ (Бай-Тайгинский – 25 (86,2%), Дзун-Хемчикский – 37 (72,5%), Каа-Хемский – 60 (100%), Кызылский – 14 (63,6%), Овюрский – 16 (100%), Пий-Хемский – 14 (48,2%), Тес-Хемский – 12 (42,8%) и Улуг-Хемский – 28 (65,1 %) проектов карты-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». Получены сформированные без ошибок протоколы проверок проектов карты-планов при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». Таким образом, по состоянию на 1 октября текущего года осуществлена проверка в отношении 207 КПТ проектов карты-планов территории от общего количества кадастровых кварталов (279), или выполнение составляет 74,2 процента. На стадии проверки посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» находятся 72 карты-планов территории от общего количества КПТ или 25,8 процента. Исполнителями направлены на рассмотрение Заказчикам 207 подготовленные проекты КПТ (Бай-Тайгинский – 25, Дзун-Хемчикский – 37, Каа-Хемский – 60, Кызылский – 14, Овюрский – 16, Пий-Хемский – 14, Тес-Хемский – 12 и Улуг-Хемский – 28КПТ) из 279 кадастровых кварталов или выполнение составляет 74,2 процента. Заказчиками направлены для рассмотрения на заседании согласительной комиссии 207 карты-планов территории (Бай-Тайгинский-25, Каа-Хемский-38, Кызылский-9, Овюрский-17, Пий-Хемский-10, Улуг-Хемский-14). По состоянию на 1 октября 2020 г. проведены заседания согласительной комиссии в 6 кожуунах (Бай-Тайгинском, Каа-Хемском, Кызылском, Овюрском, Пий-Хемском и Улуг-Хемском кожуунах). На заседании согласительных комиссий рассмотрены и утверждены 113 КПТ (Бай-Тайгинский-25, Каа-Хемский-38, Кызылский-9, Овюрский-17, Пий-Хемский-10, Улуг-Хемский-14) из 207 карты-планов территории или 40,5 процента от общего количества кадастровых кварталов. В Овюрском кожууне все 17 кадастровые кварталы рассмотрены на заседании Согласительной комиссии и в настоящее время находятся на утверждении в администрации Овюрского кожууна. Заседание согласительной комиссии назначены в 7 кожуунах и будут рассмотрены 95 кадастровых кварталов (Бай-Тайгинский – 4 КПТ, Дзун-Хемчикский – 37 КПТ, Каа-Хемский – 22 КПТ, Кызылский – 5 КПТ, Пий-Хемский – 1 КПТ, Тес-Хемский – 12 КПТ, Улуг - Хемский – 12 КПТ). - Бай-Тайгинский кожуунн – 23 октября 2020 г. - Дзун-Хемчикский кожуун – 30 октября 2020 г. - Каа-Хемский кожуун – 15 октября, 30 октября и 2 ноября 2020 г. - Кызылский – 27 октября 2020 г. - Пий-Хемский – 28 октября 2020 г. - Тес-Хемский кожуун -20 октября 2020 г. - Улуг-Хемский кожуун – 21 октября 2020 г |
|  | - 3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  | Выполнено. В целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена сформирован и поставлен государственный кадастровый учет 16 земельных участка на территории г.Кызыла. Общая площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет составляет 13 178 237 кв.м., при плане 4 000 000,0 кв.м. или выполнение составляет 329,5 процента. Работа в данном направлении завершена. |
| - 3 | - 4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва | 4.1. Внедрение программы учета земельных и имущественных отношений и переход на работу в специализированной автоматизированной системе | В течение 2018-2021 г. | ООО «АСГОР» | Выполнено. Согласно государственному контракту № 0707 от 23.03.2020г. выполнена работа по технической поддержке ПП АИС АСГОР «Имущество». Сопровождение данной работы будет осуществляться исполнителем в течение года. - Исполнитель предоставляет всем категориям пользователей заказчика право на - обращение в службу технической поддержки Исполнителя для получения квалифицированной помощи по следующим вопросам: 1. Выполнение в АИС регламентированных функций в рамках должностных обязанностей пользователя. 2. Разъяснение положений регламента деятельности автоматизируемой с помощью АИС. 3. Решение с помощью АИС не типичных задач. 4. Разъяснение основных приемов и методов работы в АИС. 5. Настройка оборудования и программного обеспечения, входящего в состав АИС. 6. Установление причин некорректной работы АИС. 7. Устранение причин некорректной работы АИС. 8. Устранение последствий некорректной работы АИС. 9. Установка обновлений ПО входящего в состав АИС. 10. Снятие резервных копий баз данных входящих состав АИС. 11. Восстановление данных из резервных копий. 12. Настройка автоматического резервного копирования. 13. Создание и модификация учетных записей пользователей, назначение прав пользователям в рамках АИС. 14. Организация переноса компонентов АИС на новое оборудование. 15. Обеспечение бесперебойного функционирования АИС. II. Исполнитель предоставляет доступ к обновлениям программного обеспечения входящего в состав АИС. III. Исполнитель предоставляет Заказчику право на размещение программного обеспечения входящего в состав АИС на серверном оборудовании принадлежащем Исполнителю. IV. Исполнитель оказывает услуги технического сопровождения для пользователей Заказчика в течение срока действия договора в объеме до 200 пользователей. |