## 1 числа месяца
Приложение № 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Информация о ходе реализации государственной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 01 мая 2026 год
№ п/п | Региональные проекты/ ведомственные проекты/ комплексы процессных мероприятий | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (бюджета Республики Тыва) [1] |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. [2] | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [3]
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  | наименование | ед. измерения | значение
[12 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» | всего | [6 empty] | ГБУ РТ "Центр государственной кадастровой оценки" | Количество объектов недвижимости, в отношении которых установлена кадастровая стоимость | ед. | 393479 | 169553 | 1. По состоянию на 01.05.2026 в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 169553 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 155 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
бюджет Республики Тыва (далее – РБ)
федеральный бюджет (далее – ФБ)
|  | местные бюджеты (далее – МБ) | [5 empty] | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, муниципальные образования | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | ед. тыс
|  | внебюджетные источники (далее – ВБ) | [5 empty] | 0
2 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110022 | 245 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Площадь выполненного крупномасштабного картографического материала | га | 0 | 0 | В бюджетной заявке на реализацию государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов финансирование мероприятия «по созданию крупномасштабного картографического материала» не предусматривалось, поскольку ПКК «Роскадастр» было запланировано к выполнению в 2025 году картографических работ на территории Республики Тыва за счет средств федерального бюджета (уведомление о выполнении картографических работ от 31.03.2025 № 28-0325-ТТ/25). В связи с чем, в Законе Республики Тыва от 16 декабря 2025 года № 82-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» не предусмотрено финансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на проведение картографических работ. В целях создания крупномасштабного картографического материала оставшихся 12 населенных пунктов, Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Проведение мероприятий по созданию крупномасштабного картографического материала» на сумму 300 000,00 рублей.
3 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110020 | 244 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество выполненных кадастровых работ по разработке схем расположения земельных участков, межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва | ед. | 500 | 33 | По итогам электронных торгов заключен государственный контракт от 06.04.2026 № 2026.1479 с индивидуальным предпринимателем Тертычным Станиславом Ивановичем на выполнение кадастровых работ для Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва. В рамках контракта предусмотрено: разработка 195 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; подготовка 200 межевых планов земельных участков; оформление 10 технических планов помещений, зданий, строений и сооружений; составление 50 актов обследования объектов недвижимости. Общая стоимость работ составляет 1 330,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 мая 2026 года выполнено: 6 схем расположения земельных участков; 6 межевых планов; 21 акт обследования объектов недвижимости.
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество государственных учреждений и предприятий, в отношении которых проведена проверка эффективности использования и сохранности государственного имущества Республики Тыва | ед. | 12 | 1 | На основании приказа Министерства «Об утверждении Плана проведения проверок контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Тыва на 2026 год» от 24.12.2025 №73-од комиссией 29.04.2026 года проведена проверка эффективности использования и сохранности государственного имущества Республики Тыва, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 2а и закрепленного на праве оперативного управления за Министерством сельского хозяйства и природопользования Республики Тыва. По результатам проверки составлен акт №5 проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Республики Тыва от 30 апреля 2026 года.
5 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640310023 | 244 |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество проведенной независимой оценки имущества | ед. | 6 | 0 | На основании извещения о проведении закупки был заключен контракт № 01122000008260018870001 с ООО "Аудит" на выполнение независимой оценки по определению рыночной стоимости акций и доли хозяйственных обществ с долей государственной собственности Республики Тыва в уставном капитале, включенных в программу приватизаци государственного имущества Республики Тыва на 2026 год для нужд Министерства земельных и мущественных отношений Тыва. В настоящее время идет контрактация в связи с состоянием здоровья директора ООО "Аудит" Тас-оол С.В. Второй участник закупки намерен претендовать на заключение контракта на сумму 600 тыс. рублей.
|  |  | 926 | 04 | 12 | 2640410024 | 321 |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество выданных земельных сертификатов | ед. | 25 | 0 | В настоящее время разрабатывается Порядок предоставления социальных выплат гражданам на приобретение земельных участков и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием земельных сертификатов.
|  |  | 926 | 04 | 12 | 2640510025 | 242 |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Наполнение автоматизированной информационной системы сведениями обо всех объектах, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | % | 20 | 0 | Министерством направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Цифровизация полномочий по управлению и распоряжению имуществом Республики Тыва, в том числе земельными ресурсами, а также по оказанию государственных услуг» на сумму 2 000 000,00 рублей.
[9 empty] | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Доля границ между субъектами Российской Федерации, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | % | 100 | 100 | Республика Тыва граничит с 5 субъектами Российской Федерации - Республикой Бурятия, Республикой Хакасия, Республикой Алтай, Иркутской областью и Красноярским краем. Сведения о пяти границах между субъектами Российской Федерации: Республикой Тыва и Республикой Хакасия, Республикой Тыва и Республикой Алтай, Республикой Тыва и Республикой Бурятия, Республикой Тыва и Иркутской областью, Республикой Тыва и Красноярским краем внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) до 01 января 2025 г., что составляет 100% исполнение.
[9 empty] | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Доля границ между муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | % | 100 | 98.6 | За 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 141 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 98,6 % от общего количества муниципальных образований республики. В ходе землеустроительных работ по уточнению границ пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района выявлены расхождения с Законом Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 "О статусе муниципальных образований Республики Тыва". В связи с этим, внесение изменений в план-график проведения и завершения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района перенесен до 1 июля 2026 года. В настоящее время исполнителями работ ООО «Тывагипрозем» и ООО «Вектор» подготовлены картографические описания границ городского поселения пгт. Каа-Хем Кызылского районы и сумона Кара-Хаак Кызылского района и направлены для согласования вышеуказанным администрациям.

## прил 13
Приложение 13
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий
| всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2026 год законом о бюджете | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Проведение мероприятий по созданию крупномасштабного картографического материала | 0 | 0 |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 14: В бюджетной заявке на реализацию государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов финансирование мероприятия «по созданию крупномасштабного картографического материала» не предусматривалось, поскольку ПКК «Роскадастр» было запланировано к выполнению в 2025 году картографических работ на территории Республики Тыва за счет средств федерального бюджета (уведомление о выполнении картографических работ от 31.03.2025 № 28-0325-ТТ/25). В связи с чем, в Законе Республики Тыва от 16 декабря 2025 года № 82-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» не предусмотрено финансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на проведение картографических работ. В целях создания крупномасштабного картографического материала оставшихся 12 населенных пунктов, Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Проведение мероприятий по созданию крупномасштабного картографического материала» на сумму 300 000,00 рублей.
Выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения земельных участков, межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва | 7500 | 141.3 |  |  | 7500 | 7: 7500; 8: 0; 9: 0; 14: По итогам электронных торгов заключен государственный контракт от 06.04.2026 № 2026.1479 с индивидуальным предпринимателем Тертычным Станиславом Ивановичем на выполнение кадастровых работ для Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва. В рамках контракта предусмотрено: разработка 195 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; подготовка 200 межевых планов земельных участков; оформление 10 технических планов помещений, зданий, строений и сооружений; составление 50 актов обследования объектов недвижимости. Общая стоимость работ составляет 1 330,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 мая 2026 года выполнено: 6 схем расположения земельных участков; 6 межевых планов; 21 акт обследования объектов недвижимости.
Оценка государственного имущества, подлежащего приватизации | 1600 | 0 |  |  | 1600 | 7: 1600; 8: 0; 9: 0; 14: На основании извещения о проведении закупки был заключен контракт № 01122000008260018870001 с ООО "Аудит" на выполнение независимой оценки по определению рыночной стоимости акций и доли хозяйственных обществ с долей государственной собственности Республики Тыва в уставном капитале, включенных в программу приватизаци государственного имущества Республики Тыва на 2026 год для нужд Министерства земельных и мущественных отношений Тыва. В настоящее время идет контрактация в связи с состоянием здоровья директора ООО "Аудит" Тас-оол С.В. Второй участник закупки намерен претендовать на заключение контракта на сумму 600 тыс. рублей.
Социальные выплаты гражданам на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием земельных сертификатов | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 7: 5000; 8: 0; 9: 0; 14: В настоящее время разрабатывается Порядок предоставления социальных выплат гражданам на приобретение земельных участков и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием земельных сертификатов
Ведомственный проект "Цифровизация полномочий по управлению и распоряжению имуществом Республики Тыва, в том числе земельными ресурсами, а также по оказанию государственных услуг" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 14: Министерством направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Цифровизация полномочий по управлению и распоряжению имуществом Республики Тыва, в том числе земельными ресурсами, а также по оказанию государственных услуг» на сумму 2 000 000,00 рублей.
Всего по госпрограмме | 14100 | 141.3 | 0 | 0 | 14100 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 14
Приложение 14
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
ПОКАЗАТЕЛИ
государственой программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 01 мая 2026 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение/год | Период, год |  |  |  | Причина
|  |  |  | план | факт | план | факт
2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых установлена кадастровая стоимость | единица | 132662 | 340900 | 169553 | - | - | 1. По состоянию на 01.05.2026 в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 169553 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 155 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
1.2 | Площадь выполненного крупномасштабного картографического материала | га | 0 | 0 | 0 |  |  | В бюджетной заявке на реализацию государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов финансирование мероприятия «по созданию крупномасштабного картографического материала» не предусматривалось, поскольку ПКК «Роскадастр» было запланировано к выполнению в 2025 году картографических работ на территории Республики Тыва за счет средств федерального бюджета (уведомление о выполнении картографических работ от 31.03.2025 № 28-0325-ТТ/25). В связи с чем, в Законе Республики Тыва от 16 декабря 2025 года № 82-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» не предусмотрено финансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на проведение картографических работ. В целях создания крупномасштабного картографического материала оставшихся 12 населенных пунктов, Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Проведение мероприятий по созданию крупномасштабного картографического материала» на сумму 300 000,00 рублей.
1.3 | Количество выполненных кадастровых работ по разработке схем расположения земельных участков, межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва | единица |  | 500 | 33 |  |  | По итогам электронных торгов заключен государственный контракт от 06.04.2026 № 2026.1479 с индивидуальным предпринимателем Тертычным Станиславом Ивановичем на выполнение кадастровых работ для Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва. В рамках контракта предусмотрено: разработка 195 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; подготовка 200 межевых планов земельных участков; оформление 10 технических планов помещений, зданий, строений и сооружений; составление 50 актов обследования объектов недвижимости. Общая стоимость работ составляет 1 330,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 мая 2026 года выполнено: 6 схем расположения земельных участков; 6 межевых планов; 21 акт обследования объектов недвижимости.
1.4 | Количество государственных учреждений и предприятий, в отношении которых проведена проверка эффективности использования и сохранности государственного имущества Республики Тыва | единица |  | 12 | 1 |  |  | На основании приказа Министерства «Об утверждении Плана проведения проверок контроля за эффективностью использования и сохранностью государственного имущества Республики Тыва на 2026 год» от 24.12.2025 №73-од комиссией 29.04.2026 года проведена проверка эффективности использования и сохранности государственного имущества Республики Тыва, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 2а и закрепленного на праве оперативного управления за Министерством сельского хозяйства и природопользования Республики Тыва. По результатам проверки составлен акт №5 проверки эффективности использования и сохранности государственного имущества Республики Тыва от 30 апреля 2026 года.
1.5 | Количество проведенной независимой оценки имущества | единиц |  | 6 | 0 |  |  | На основании извещения о проведении закупки был заключен контракт № 01122000008260018870001 с ООО "Аудит" на выполнение независимой оценки по определению рыночной стоимости акций и доли хозяйственных обществ с долей государственной собственности Республики Тыва в уставном капитале, включенных в программу приватизаци государственного имущества Республики Тыва на 2026 год для нужд Министерства земельных и мущественных отношений Тыва. В настоящее время идет контрактация в связи с состоянием здоровья директора ООО "Аудит" Тас-оол С.В. Второй участник закупки намерен претендовать на заключение контракта на сумму 600 тыс. рублей.
1.6 | Количество выданных земельных сертификатов | единица |  | 25 | 0 |  |  | В настоящее время разрабатывается Порядок предоставления социальных выплат гражданам на приобретение земельных участков и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием земельных сертификатов
1.7 | Наполнение автоматизированной информационной системы сведениями обо всех объектах, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | процентов |  | 20 | 0 |  |  | Министерством направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Цифровизация полномочий по управлению и распоряжению имуществом Республики Тыва, в том числе земельными ресурсами, а также по оказанию государственных услуг» на сумму 2 000 000,00 рублей.
1.8 | Доля границ между субъектами Российской Федерации, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | процентов | 80 | 100 | 100 |  |  | Республика Тыва граничит с 5 субъектами Российской Федерации - Республикой Бурятия, Республикой Хакасия, Республикой Алтай, Иркутской областью и Красноярским краем. Сведения о пяти границах между субъектами Российской Федерации: Республикой Тыва и Республикой Хакасия, Республикой Тыва и Республикой Алтай, Республикой Тыва и Республикой Бурятия, Республикой Тыва и Иркутской областью, Республикой Тыва и Красноярским краем внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) до 01 января 2025 г., что составляет 100% исполнение.
1.9 | Доля границ между муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | процентов | 80 | 100 | 98.6 |  |  | За 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 141 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 98,6 % от общего количества муниципальных образований республики. В ходе землеустроительных работ по уточнению границ пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района выявлены расхождения с Законом Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 "О статусе муниципальных образований Республики Тыва". В связи с этим, внесение изменений в план-график проведения и завершения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района перенесен до 1 июля 2026 года. В настоящее время исполнителями работ ООО «Тывагипрозем» и ООО «Вектор» подготовлены картографические описания границ городского поселения пгт. Каа-Хем Кызылского районы и сумона Кара-Хаак Кызылского района и направлены для согласования вышеуказанным администрациям.