## 1 числа месяца
Приложение № 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Информация о ходе реализации государственной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 01 июня 2026 год
№ п/п | Региональные проекты/ ведомственные проекты/ комплексы процессных мероприятий | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации (бюджета Республики Тыва) [1] |  |  |  |  | Объем расходов, тыс. руб. [2] | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Целевые показатели основного мероприятия/показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) [3]
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР |  |  | наименование | ед. измерения | значение
[12 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Государственная программа Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» | всего | [6 empty] | ГБУ РТ "Центр государственной кадастровой оценки" | Количество объектов недвижимости, в отношении которых установлена кадастровая стоимость | ед. | 393479 | 266377 | По состоянию на 01.06.2026 в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 266377 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 192 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
бюджет Республики Тыва (далее – РБ)
федеральный бюджет (далее – ФБ)
|  | местные бюджеты (далее – МБ) | [5 empty] | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ, муниципальные образования | Совокупные поступления в консолидированный бюджет Республики Тыва от земельного налога, доходов аренды и продажи земельных участков | ед. тыс
|  | внебюджетные источники (далее – ВБ) | [5 empty] | 0
2 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110022 | 245 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Площадь выполненного крупномасштабного картографического материала | га | 0 | 0 | В бюджетной заявке на реализацию государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов финансирование мероприятия «по созданию крупномасштабного картографического материала» не предусматривалось, поскольку ПКК «Роскадастр» было запланировано к выполнению в 2025 году картографических работ на территории Республики Тыва за счет средств федерального бюджета (уведомление о выполнении картографических работ от 31.03.2025 № 28-0325-ТТ/25). В связи с чем, в Законе Республики Тыва от 16 декабря 2025 года № 82-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» не предусмотрено финансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на проведение картографических работ. В целях создания крупномасштабного картографического материала оставшихся 12 населенных пунктов, Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Проведение мероприятий по созданию крупномасштабного картографического материала» на сумму 300 000,00 рублей. В настоящее время письмо находится на рассмотрении.
3 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640110020 | 244 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество выполненных кадастровых работ по разработке схем расположения земельных участков, межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва | ед. | 500 | 58 | По итогам электронных торгов заключен государственный контракт от 06.04.2026 № 2026.1479 с индивидуальным предпринимателем Тертычным Станиславом Ивановичем на выполнение кадастровых работ для Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва. В рамках контракта предусмотрено: разработка 195 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; подготовка 200 межевых планов земельных участков; оформление 10 технических планов помещений, зданий, строений и сооружений; составление 50 актов обследования объектов недвижимости. Общая стоимость работ составляет 1 330,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июня 2026 года выполнено: 14 схем расположения земельных участков; 10 межевых планов; 34 акт обследования объектов недвижимости. Министерством от 28 мая 2026 г. направлена заявка на общую сумму 3 383,3 тыс.рублей в ГКУ РТ "Единая служба заказчика" на проведение закупки на выполнение кадастровых работ по разработке карта-планов территорий, проектов планировки и межевания территории, землеустроительных заключений кадастровым инженером
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество государственных учреждений и предприятий, в отношении которых проведена проверка эффективности использования и сохранности государственного имущества Республики Тыва | ед. | 12 | 2 | На основании приказа Министерства от 24.12.2025 № 73-од комиссия проверила использование и сохранность государственного имущества в городе Кызыле: По улице Московской, д. 2а (закреплено за Министерством сельского хозяйства Республики Тыва): проверка прошла 29.04.2026, составлен акт № 5 от 30.04.2026. По улице Калинина, д. 11 (закреплено за Министерством топлива и энергетики Республики Тыва): проверка прошла 20.05.2026, составлен акт № 6 от 21.05.2026.
5 |  |  | 926 | 04 | 12 | 2640310023 | 244 |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество проведенной независимой оценки имущества | ед. | 6 | 0 | В рамках мероприятий подпрограммы «Оценка государственного имущества, подлежащего приватизации» Министерством проведены торги на сумму 1 050 000,00 рублей. По их результатам заключен государственный контракт от 22.05.2026 № 2026.1888 с ООО «Инари Инвест Групп» на проведение оценки 5 объектов. Сумма контракта составила 148 749,91 рублей. За счет экономии направлено предложение о перераспределении внутри мероприятий Госпрограммы.
|  |  | 926 | 04 | 12 | 2640410024 | 321 |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Количество выданных земельных сертификатов | ед. | 25 | 0 | В настоящее время разрабатывается Порядок предоставления социальных выплат гражданам на приобретение земельных участков и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием земельных сертификатов. Общее количество граждан льготной категории, состоящих на учете по Республике Тыва составляет – 3710 человек, из них: в г. Кызыле всего 2 343 многодетных семей, приемных семей, принявших на воспитание трех и более детей; семей, имеющих ребенка-инвалида – 1410, в том числе в г. Кызыле – 937, в г. Ак-Довураке – 157, в Кызылском районе – 209. Таким образом, с учетом данных в реестре льготных категорий граждан Министерство вносит предложение о распределении муницпальным образованиям в виде субсидирования межбюджетных трасфертов с номиналом 200,0 тыс. рублей на 1 сертификата, или 20 сертификата на сумму 5 000 000,00 рублей, в том числе: 1) г. Кызыл – 15 сертификатов на сумму 3 000 000,00 рублей; 2) Кызылский район – 5 сертификатов на 1 000 000,00 рублей; 3) г. Ак-Довурак – 5 сертификатов на 1 000 000,00 рублей.
|  |  | 926 | 04 | 12 | 2640510025 | 242 |  | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Наполнение автоматизированной информационной системы сведениями обо всех объектах, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | % | 20 | 0 | Министерством направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Цифровизация полномочий по управлению и распоряжению имуществом Республики Тыва, в том числе земельными ресурсами, а также по оказанию государственных услуг» на сумму 2 000 000,00 рублей. Также направлено предложение от 22.05.2026 исх.№ 1760/2026-АА о перераспределении за счет экономии в размере 500 000 рублей на реализацию подпрограммы. Итого по двум предложениям планируется на рассмотрение в размере 2500 000 рублей.
[9 empty] | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Доля границ между субъектами Российской Федерации, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | % | 100 | 100 | Республика Тыва граничит с 5 субъектами Российской Федерации - Республикой Бурятия, Республикой Хакасия, Республикой Алтай, Иркутской областью и Красноярским краем. Сведения о пяти границах между субъектами Российской Федерации: Республикой Тыва и Республикой Хакасия, Республикой Тыва и Республикой Алтай, Республикой Тыва и Республикой Бурятия, Республикой Тыва и Иркутской областью, Республикой Тыва и Красноярским краем внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) до 01 января 2025 г., что составляет 100% исполнение.
[9 empty] | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | Доля границ между муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | % | 100 | 98.6 | За 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 141 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 98,6 % от общего количества муниципальных образований республики. В ходе землеустроительных работ по уточнению границ пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района выявлены расхождения с Законом Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 "О статусе муниципальных образований Республики Тыва". В связи с этим, внесение изменений в план-график проведения и завершения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района перенесен до 1 июля 2026 года. В пгт. Каа-Хем и сумоне Кара-Хаак проведены публичные слушания по вопросу о выходе с законодательной инициативой в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва. Инициатива касается внесения изменений в Закон Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Тыва». Документы о результатах проведенных публичных слушаний направлены в Хурал представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

## прил 13
Приложение 13
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий
| всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | Предусмотрено программой | Утверждено на 2026 год законом о бюджете | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | Исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Проведение мероприятий по созданию крупномасштабного картографического материала | 0 | 0 |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 14: В бюджетной заявке на реализацию государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов финансирование мероприятия «по созданию крупномасштабного картографического материала» не предусматривалось, поскольку ПКК «Роскадастр» было запланировано к выполнению в 2025 году картографических работ на территории Республики Тыва за счет средств федерального бюджета (уведомление о выполнении картографических работ от 31.03.2025 № 28-0325-ТТ/25). В связи с чем, в Законе Республики Тыва от 16 декабря 2025 года № 82-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» не предусмотрено финансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на проведение картографических работ. В целях создания крупномасштабного картографического материала оставшихся 12 населенных пунктов, Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Проведение мероприятий по созданию крупномасштабного картографического материала» на сумму 300 000,00 рублей. В настоящее время письмо находится на рассмотрении.
Выполнение кадастровых работ по разработке схем расположения земельных участков, межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва | 7030 | 141.3 |  |  | 7500 | 7: 7500; 8: 7030; 9: 141.3; 14: По итогам электронных торгов заключен государственный контракт от 06.04.2026 № 2026.1479 с индивидуальным предпринимателем Тертычным Станиславом Ивановичем на выполнение кадастровых работ для Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва. В рамках контракта предусмотрено: разработка 195 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; подготовка 200 межевых планов земельных участков; оформление 10 технических планов помещений, зданий, строений и сооружений; составление 50 актов обследования объектов недвижимости. Общая стоимость работ составляет 1 330,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июня 2026 года выполнено: 14 схем расположения земельных участков; 10 межевых планов; 34 акт обследования объектов недвижимости. Министерством от 28 мая 2026 г. направлена заявка на общую сумму 3 383,3 тыс.рублей в ГКУ РТ "Единая служба заказчика" на проведение закупки на выполнение кадастровых работ по разработке карта-планов территорий, проектов планировки и межевания территории, землеустроительных заключений кадастровым инженером
Оценка государственного имущества, подлежащего приватизации | 1050 | 0 |  |  | 1600 | 7: 1600; 8: 1050; 9: 0; 14: В рамках мероприятий подпрограммы «Оценка государственного имущества, подлежащего приватизации» Министерством проведены торги на сумму 1 050 000,00 рублей. По их результатам заключен государственный контракт от 22.05.2026 № 2026.1888 с ООО «Инари Инвест Групп» на проведение оценки 5 объектов. Сумма контракта составила 148 749,91 рублей. За счет экономии направлено предложение о перераспределении внутри мероприятий Госпрограммы.
Социальные выплаты гражданам на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием земельных сертификатов | 5000 | 0 |  |  | 5000 | 7: 5000; 8: 5000; 9: 0; 14: В настоящее время разрабатывается Порядок предоставления социальных выплат гражданам на приобретение земельных участков и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием земельных сертификатов. Общее количество граждан льготной категории, состоящих на учете по Республике Тыва составляет – 3710 человек, из них: в г. Кызыле всего 2 343 многодетных семей, приемных семей, принявших на воспитание трех и более детей; семей, имеющих ребенка-инвалида – 1410, в том числе в г. Кызыле – 937, в г. Ак-Довураке – 157, в Кызылском районе – 209. Таким образом, с учетом данных в реестре льготных категорий граждан Министерство вносит предложение о распределении муницпальным образованиям в виде субсидирования межбюджетных трасфертов с номиналом 200,0 тыс. рублей на 1 сертификата, или 20 сертификата на сумму 5 000 000,00 рублей, в том числе: 1) г. Кызыл – 15 сертификатов на сумму 3 000 000,00 рублей; 2) Кызылский район – 5 сертификатов на 1 000 000,00 рублей; 3) г. Ак-Довурак – 5 сертификатов на 1 000 000,00 рублей.
Ведомственный проект "Цифровизация полномочий по управлению и распоряжению имуществом Республики Тыва, в том числе земельными ресурсами, а также по оказанию государственных услуг" | 0 | 0 |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 14: Министерством направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Цифровизация полномочий по управлению и распоряжению имуществом Республики Тыва, в том числе земельными ресурсами, а также по оказанию государственных услуг» на сумму 2 000 000,00 рублей. Также направлено предложение от 22.05.2026 исх.№ 1760/2026-АА о перераспределении за счет экономии в размере 500 000 рублей на реализацию подпрограммы. Итого по двум предложениям планируется на рассмотрение в размере 2500 000 рублей.
Всего по госпрограмме | 13080 | 141.3 | 0 | 0 | 14100 | 14100 | 13080 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил 14
Приложение 14
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва
ПОКАЗАТЕЛИ
государственой программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на 01 июня 2026 года
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение/год | Период, год |  |  |  | Причина
|  |  |  | план | факт | план | факт
2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых установлена кадастровая стоимость | единица | 132662 | 340900 | 266377 | - | - | По состоянию на 01.06.2026 в рамках ст. 16 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" определена кадастровая стоимость у 266377 объектов недвижимости. По итогам расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости Учреждением составлено 192 актов об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в себя систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости, и без нарушения сроков направлены в филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва для внесения сведений о кадастровой стоимости в ФГИС "Единая цифровая платформа "НСПД", а также размещены на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://tsgko17.ru/).
1.2 | Площадь выполненного крупномасштабного картографического материала | га | 0 | 0 | 0 |  |  | В бюджетной заявке на реализацию государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на очередной 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов финансирование мероприятия «по созданию крупномасштабного картографического материала» не предусматривалось, поскольку ПКК «Роскадастр» было запланировано к выполнению в 2025 году картографических работ на территории Республики Тыва за счет средств федерального бюджета (уведомление о выполнении картографических работ от 31.03.2025 № 28-0325-ТТ/25). В связи с чем, в Законе Республики Тыва от 16 декабря 2025 года № 82-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» не предусмотрено финансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» на проведение картографических работ. В целях создания крупномасштабного картографического материала оставшихся 12 населенных пунктов, Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Проведение мероприятий по созданию крупномасштабного картографического материала» на сумму 300 000,00 рублей. В настоящее время письмо находится на рассмотрении.
1.3 | Количество выполненных кадастровых работ по разработке схем расположения земельных участков, межевых планов земельных участков на территории Республики Тыва | единица |  | 500 | 58 |  |  | По итогам электронных торгов заключен государственный контракт от 06.04.2026 № 2026.1479 с индивидуальным предпринимателем Тертычным Станиславом Ивановичем на выполнение кадастровых работ для Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва. В рамках контракта предусмотрено: разработка 195 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; подготовка 200 межевых планов земельных участков; оформление 10 технических планов помещений, зданий, строений и сооружений; составление 50 актов обследования объектов недвижимости. Общая стоимость работ составляет 1 330,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июня 2026 года выполнено: 14 схем расположения земельных участков; 10 межевых планов; 34 акт обследования объектов недвижимости. Министерством от 28 мая 2026 г. направлена заявка на общую сумму 3 383,3 тыс.рублей в ГКУ РТ "Единая служба заказчика" на проведение закупки на выполнение кадастровых работ по разработке карта-планов территорий, проектов планировки и межевания территории, землеустроительных заключений кадастровым инженером
1.4 | Количество государственных учреждений и предприятий, в отношении которых проведена проверка эффективности использования и сохранности государственного имущества Республики Тыва | единица |  | 12 | 2 |  |  | На основании приказа Министерства от 24.12.2025 № 73-од комиссия проверила использование и сохранность государственного имущества в городе Кызыле: По улице Московской, д. 2а (закреплено за Министерством сельского хозяйства Республики Тыва): проверка прошла 29.04.2026, составлен акт № 5 от 30.04.2026. По улице Калинина, д. 11 (закреплено за Министерством топлива и энергетики Республики Тыва): проверка прошла 20.05.2026, составлен акт № 6 от 21.05.2026.
1.5 | Количество проведенной независимой оценки имущества | единиц |  | 6 | 0 |  |  | В рамках мероприятий подпрограммы «Оценка государственного имущества, подлежащего приватизации» Министерством проведены торги на сумму 1 050 000,00 рублей. По их результатам заключен государственный контракт от 22.05.2026 № 2026.1888 с ООО «Инари Инвест Групп» на проведение оценки 5 объектов. Сумма контракта составила 148 749,91 рублей. За счет экономии направлено предложение о перераспределении внутри мероприятий Госпрограммы.
1.6 | Количество выданных земельных сертификатов | единица |  | 25 | 0 |  |  | В настоящее время разрабатывается Порядок предоставления социальных выплат гражданам на приобретение земельных участков и улучшение жилищных условий, в том числе с использованием земельных сертификатов. Общее количество граждан льготной категории, состоящих на учете по Республике Тыва составляет – 3710 человек, из них: в г. Кызыле всего 2 343 многодетных семей, приемных семей, принявших на воспитание трех и более детей; семей, имеющих ребенка-инвалида – 1410, в том числе в г. Кызыле – 937, в г. Ак-Довураке – 157, в Кызылском районе – 209. Таким образом, с учетом данных в реестре льготных категорий граждан Министерство вносит предложение о распределении муницпальным образованиям в виде субсидирования межбюджетных трасфертов с номиналом 200,0 тыс. рублей на 1 сертификата, или 20 сертификата на сумму 5 000 000,00 рублей, в том числе: 1) г. Кызыл – 15 сертификатов на сумму 3 000 000,00 рублей; 2) Кызылский район – 5 сертификатов на 1 000 000,00 рублей; 3) г. Ак-Довурак – 5 сертификатов на 1 000 000,00 рублей.
1.7 | Наполнение автоматизированной информационной системы сведениями обо всех объектах, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | процентов |  | 20 | 0 |  |  | Министерством направлено письмо от 08 апреля 2026 года № 1178/2026-АА в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов за счет сэкономленных средств после проведения торгов, путем внутреннего перераспределения мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва» на реализацию подпрограммы «Цифровизация полномочий по управлению и распоряжению имуществом Республики Тыва, в том числе земельными ресурсами, а также по оказанию государственных услуг» на сумму 2 000 000,00 рублей. Также направлено предложение от 22.05.2026 исх.№ 1760/2026-АА о перераспределении за счет экономии в размере 500 000 рублей на реализацию подпрограммы. Итого по двум предложениям планируется на рассмотрение в размере 2500 000 рублей.
1.8 | Доля границ между субъектами Российской Федерации, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | процентов | 80 | 100 | 100 |  |  | Республика Тыва граничит с 5 субъектами Российской Федерации - Республикой Бурятия, Республикой Хакасия, Республикой Алтай, Иркутской областью и Красноярским краем. Сведения о пяти границах между субъектами Российской Федерации: Республикой Тыва и Республикой Хакасия, Республикой Тыва и Республикой Алтай, Республикой Тыва и Республикой Бурятия, Республикой Тыва и Иркутской областью, Республикой Тыва и Красноярским краем внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) до 01 января 2025 г., что составляет 100% исполнение.
1.9 | Доля границ между муниципальными образованиями, по которым описаны границы и данные внесены в государственный кадастр недвижимости | процентов | 80 | 100 | 98.6 |  |  | За 2025 г. внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах 141 муниципальных образований из 143 границ муниципальных образований, что составляет 98,6 % от общего количества муниципальных образований республики. В ходе землеустроительных работ по уточнению границ пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района выявлены расхождения с Законом Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 "О статусе муниципальных образований Республики Тыва". В связи с этим, внесение изменений в план-график проведения и завершения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований пгт. Каа-Хем и сумона Кара-Хаак Кызылского района перенесен до 1 июля 2026 года. В пгт. Каа-Хем и сумоне Кара-Хаак проведены публичные слушания по вопросу о выходе с законодательной инициативой в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва. Инициатива касается внесения изменений в Закон Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Тыва». Документы о результатах проведенных публичных слушаний направлены в Хурал представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.